## Tổng Quan Tiến Độ
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ PHÁT TRIỂN & ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG HIỆP HỘI CEO 1983
Hệ sinh thái VIONE Connect · Đánh giá trung thực hiện trạng kiểm thử phần cứng & môi trường sandbox bên thứ ba
| 84 Tính năng | 80 Tính năng | 4 Tính năng | 99%
| TỔNG TÍNH NĂNG CON | ĐÃ HOÀN THÀNH | ĐANG THỰC HIỆN / CHỜ TEST | ĐỘ HOÀN THIỆN TRUNG BÌNH
BẢNG TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THEO TỪNG PHÂN HỆ CHỨC NĂNG
Mã Phân Hệ | Tên Phân Hệ Chức Năng | Số Tính Năng | Đã Hoàn Thành | Đang Hoàn Thiện | Độ Hoàn Thiện (%)
MOD-01 | Xác Thực, Đăng Nhập & Kích Hoạt Thẻ Hội Viên | 5 | 5 | 0 | 99%
MOD-02 | Thẻ Hội Viên Thông Minh & Danh Thiếp Điện Tử (Digital Card) | 5 | 5 | 0 | 100%
MOD-03 | Công Nghệ Chạm Thẻ Thông Minh NFC & Wallets | 2 | 0 | 2 | 75%
MOD-04 | Gắn Kết & Tin Nhắn Doanh Nhân Phong Cách Messenger VIP | 7 | 6 | 1 | 95%
MOD-05 | Danh Bạ Hội Viên, Mời Gia Nhập & Quản Lý Kết Nối | 4 | 4 | 0 | 100%
MOD-06 | Sàn Cơ Hội Giao Thương B2B & Gian Hàng Sản Phẩm | 10 | 10 | 0 | 100%
MOD-07 | Sự Kiện Tràn Viền, Check-in QR & Biểu Quyết Bầu Cử | 10 | 10 | 0 | 100%
MOD-08 | Thu & Đóng Hội Phí Tự Động Qua VietQR Napas 247 | 3 | 2 | 1 | 90%
MOD-09 | Trang Cá Nhân, Bố Cục Tin Tức 50% & Hỗ Trợ Ban Thư Ký | 5 | 5 | 0 | 100%
MOD-10 | Tách Biệt Độc Lập Luồng Thông Báo & Landing Page Điện Ảnh | 2 | 2 | 0 | 100%
MOD-11 | Đăng Ký Landing 3 Cấp, Onboarding, Quyền Riêng Tư & 7 Ban Ngành | 8 | 8 | 0 | 100%
MOD-12 | Nâng Cấp Toàn Diện 14 Tính Năng & Tinh Chỉnh Trải Nghiệm Doanh Nhân CEO 1983 | 16 | 16 | 0 | 100%
MOD-13 | Nâng Cấp 7 Tính Năng: HTTPS, Sự Kiện Banner Templates, Biểu Quyết, Lucky Draw, Sàn TMĐT Luxury, Bảng Tin Cơ Hội & iOS PWA | 7 | 7 | 0 | 100%
⚠️ LƯU Ý ĐẶC BIỆT: CÁC TÍNH NĂNG CHƯA KIỂM THỬ ĐƯỢC TRÊN MÔI TRƯỜNG DEV
1. Gọi thoại & Gọi video WebRTC: Code backend signaling Socket.io và UI đã xong 100%, nhưng chưa test được cuộc gọi giữa 2 điện thoại thật trên mạng Internet thực tế (cần thiết bị di động có mic/cam và máy chủ TURN relay).
2. Chạm thẻ thông minh NFC: Code đọc/ghi Web NFC API đã xong và giả lập trên browser thành công, nhưng chưa test được chạm thực tế thẻ vật lý NTAG213/215 trên máy tính dev (PC không có chip NFC).
3. Gạch nợ tự động VietQR: Sinh mã VietQR Napas 247 đã test chuẩn 100%, nhưng luồng webhook gạch nợ tự động cần tài khoản ngân hàng thật của CLB hoặc môi trường sandbox từ cổng thanh toán.

## Kế Hoạch & Tiến Độ Chi Tiết
BẢNG KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ, ĐÓNG GÓP HIỆU CHỈNH & ÁNH XẠ KỸ THUẬT CHI TIẾT - APP HIỆP HỘI CEO 1983
STT | Mã Công Việc | Hạng Mục / Phân Hệ | Tên Chức Năng / Task | Ngày Phát Triển | Đóng Góp / Hiệu Chỉnh Sửa | Người Thực Hiện | Mức Độ Ưu Tiên | Tình Trạng Chung | Hoàn Thiện (%) | Giao Diện (Màn Hình) | Tình Trạng Giao Diện | Hoàn Thiện Giao Diện (%) | API Mapped | Tình Trạng API | Hoàn Thiện API (%) | Ghi Chú
MOD-01: XÁC THỰC, ĐĂNG NHẬP & KÍCH HOẠT THẺ HỘI VIÊN
1 | AUTH-01 | Xác Thực, Đăng Nhập & Kích Hoạt Thẻ Hội Viên | Đăng nhập đa kênh (Số điện thoại / Mã hội viên / Email) | 10/09/2026 | Xây dựng luồng đăng nhập nhanh, nhận diện phiên làm việc và bảo mật token JWT riêng cho App Hiệp Hội. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Đăng nhập (/association/login) | Đã hoàn thành | 100% | POST /api/auth/login, POST /api/auth/refresh | Đã kết nối | 100%
2 | AUTH-02 | Xác Thực, Đăng Nhập & Kích Hoạt Thẻ Hội Viên | Đăng ký tài khoản hội viên mới & Form hồ sơ pháp nhân | 11/09/2026 | Thiết kế form thu thập hồ sơ doanh nghiệp (Tên DN, MST, Chức vụ, Ngành hàng, Nhu cầu kết nối). | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Đăng ký (/association/register) | Đã hoàn thành | 100% | POST /api/auth/register, POST /api/members/apply | Đã kết nối | 100%
3 | AUTH-03 | Xác Thực, Đăng Nhập & Kích Hoạt Thẻ Hội Viên | Popup Quên mật khẩu & Gửi OTP qua SMS | 12/09/2026 | Tích hợp modal khôi phục mật khẩu, kiểm tra đầu số di động và cơ chế rate-limit bảo vệ chống spam. | Phạm Văn Vũ | Trung bình | Đã hoàn thành | 95% | Popup Quên mật khẩu (/association/login) | Đã hoàn thành | 95% | POST /api/auth/forgot-password, POST /api/auth/verify-otp | Đã kết nối | 95%
4 | AUTH-04 | Xác Thực, Đăng Nhập & Kích Hoạt Thẻ Hội Viên | Popup Đổi mật khẩu & Quản lý phiên đăng nhập thiết bị | 12/09/2026 | Cơ chế mã hóa mật khẩu bcrypt, kiểm tra mật khẩu cũ/mới và hủy phiên đăng nhập từ xa trên các thiết bị khác. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Popup Đổi mật khẩu (/association/settings) | Đã hoàn thành | 100% | PUT /api/auth/password, GET /api/auth/sessions | Đã kết nối | 100%
5 | AUTH-05 | Xác Thực, Đăng Nhập & Kích Hoạt Thẻ Hội Viên | Cài đặt PWA lên màn hình chính (iOS Add to Home / Android Install) | 13/09/2026 | Tối ưu manifest, offline caching, hướng dẫn trực quan từng bước cho Safari iOS và Chrome Android. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Popup / Banner Cài đặt (/install) | Đã hoàn thành | 100% | Web App Manifest, Service Worker caching | Đã kết nối | 100%
MOD-02: THẺ HỘI VIÊN THÔNG MINH & DANH THIẾP ĐIỆN TỬ (DIGITAL CARD)
6 | CARD-01 | Thẻ Hội Viên Thông Minh & Danh Thiếp Điện Tử (Digital Card) | Hiển thị Thẻ Hội Viên VIP (Dấu tích xanh, Mã M1983, Avatar, Pháp nhân) | 13/09/2026 | Thiết kế thẻ kim loại phản chiếu ánh kim, tích hợp chip NFC giả lập và thông tin chức vụ Ban Điều Hành. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Thẻ Hội Viên (/association/card) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/connect-app/me, GET /api/members/me | Đã kết nối | 100%
7 | CARD-02 | Thẻ Hội Viên Thông Minh & Danh Thiếp Điện Tử (Digital Card) | Cấu trúc Hồ sơ Doanh nhân ngay bên dưới Thẻ hội viên | 16/09/2026 | Tái cấu trúc UI: Đưa Executive Profile xuống ngay dưới thẻ hội viên, nhúng trực tiếp QR lên ảnh bìa, loại bỏ nút "Hiện QR" rườm rà, nhúng NFC/Wallets vào trong profile. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Thẻ Hội Viên (/association/card) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/connect-app/me, GET /api/members/me | Đã kết nối | 100%
8 | CARD-03 | Thẻ Hội Viên Thông Minh & Danh Thiếp Điện Tử (Digital Card) | Tích hợp Mạng xã hội & Ví điện tử (Facebook, Zalo, LinkedIn, Apple/Google Wallet) | 16/09/2026 | Bổ sung thanh liên kết mạng xã hội đa kênh (Facebook, Zalo, LinkedIn, Website) và nút lưu thẻ vào Apple Wallet / Google Wallet. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Thẻ Hội Viên (/association/card) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/connect-app/me, PUT /api/connect-app/me/socials | Đã kết nối | 100%
9 | CARD-04 | Thẻ Hội Viên Thông Minh & Danh Thiếp Điện Tử (Digital Card) | Nâng cấp Danh thiếp số công khai chuẩn nhận diện CLB CEO 1983 | 16/09/2026 | Hiệu chỉnh toàn diện: Bỏ text "HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM", chuẩn hóa thành "CLB DOANH NHÂN CEO 1983", định dạng ngày DD/MM/YYYY, khử chữ "Admin" và map mã kỹ thuật (ind.it, region.north, active). Bổ sung nút quay về App Hiệp Hội. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Trang Public Card (/card/$code) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/business-cards/code/:code | Đã kết nối | 100%
10 | CARD-05 | Thẻ Hội Viên Thông Minh & Danh Thiếp Điện Tử (Digital Card) | Nút "Xem danh thiếp số" trong Hồ sơ hội viên | 16/09/2026 | Đổi nút "Nhắn tin" thành "Xem danh thiếp số" điều hướng trực tiếp sang /card/$code, loại bỏ nút phụ trùng lặp ở chân modal. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Modal MemberProfileModal (/association/members, /messages) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/members/:id | Đã kết nối | 100%
MOD-03: CÔNG NGHỆ CHẠM THẺ THÔNG MINH NFC & WALLETS
11 | NFC-01 | Công Nghệ Chạm Thẻ Thông Minh NFC & Wallets | Popup Radar quét và Chạm kết nối NFC một chạm | 14/09/2026 | Lập trình logic đọc/ghi Web NFC API, giao diện sóng radar quét thẻ sang trọng phong cách công nghệ. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đang thực hiện | 75% | Popup Chạm Thẻ NFC (/association/card, /profile) | Đang hoàn thiện | 75% | Web NFC API (NDEFReader / NDEFWriter) | Đang phát triển | 75%
12 | NFC-02 | Công Nghệ Chạm Thẻ Thông Minh NFC & Wallets | Ghi URL Danh thiếp doanh nhân vào phôi thẻ NFC kim loại / gỗ | 14/09/2026 | Cơ chế ghi URL định danh /card/$code lên chip NFC, kiểm tra quyền sở hữu thẻ và chống ghi đè trái phép. | Phạm Văn Vũ | Trung bình | Đang thực hiện | 75% | Popup Quản lý Thẻ NFC (/association/card) | Đang hoàn thiện | 75% | POST /api/connect-app/nfc/write-url | Đang phát triển | 75%
MOD-04: GẮN KẾT & TIN NHẮN DOANH NHÂN PHONG CÁCH MESSENGER VIP
13 | MSG-01 | Gắn Kết & Tin Nhắn Doanh Nhân Phong Cách Messenger VIP | Danh sách cuộc trò chuyện, hiển thị snippet tin nhắn mới nhất & tab "Chưa đọc" | 13/09/2026 - 16/09/2026 | Tối ưu danh sách hội thoại: Đưa tab "Chưa đọc" lên vị trí thứ 2 cạnh "Tất cả", loại bỏ thanh bộ lọc chữ cái A-Z gây rối mắt, tìm kiếm nhanh theo tên hội viên. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Hộp thư (/association/messages) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/connect-app/dm/threads | Đã kết nối | 100%
14 | MSG-02 | Gắn Kết & Tin Nhắn Doanh Nhân Phong Cách Messenger VIP | Giao diện Chat 1-1 phong cách Messenger (Bong bóng #0084FF, Avatar đối tác, Timestamps) | 13/09/2026 | Xây dựng giao diện chat chuẩn Messenger VIP, bong bóng gradient xanh dương, thời gian gửi tin và avatar tròn sắc nét. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Chat chi tiết (/association/messages?thread=xxx) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/connect-app/dm/threads/:id/messages, POST /api/connect-app/dm/threads/:id/messages | Đã kết nối | 100%
15 | MSG-03 | Gắn Kết & Tin Nhắn Doanh Nhân Phong Cách Messenger VIP | Thu hồi tin nhắn đã gửi (Recall Message) & Cơ chế nhảy top luồng chat | 14/09/2026 | Thu hồi tin nhắn realtime qua Socket.io, cập nhật snippet "Bạn đã thu hồi một tin nhắn" và đẩy hội thoại lên đầu. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Chat chi tiết & Hộp thư | Đã hoàn thành | 100% | DELETE /api/connect-app/dm/member/messages/:messageId | Đã kết nối | 100%
16 | MSG-04 | Gắn Kết & Tin Nhắn Doanh Nhân Phong Cách Messenger VIP | Thanh tương tác nhanh nằm ngang (Thả 6 emoji cảm xúc 😊 & Menu ⋯) | 14/09/2026 | Thanh menu emoji nổi ngang cạnh tin nhắn, phản hồi xúc cảm 1 chạm và ghim badge cảm xúc góc dưới bong bóng. | Phạm Văn Vũ | Trung bình | Đã hoàn thành | 100% | Bong bóng chat (/association/messages) | Đã hoàn thành | 100% | POST /api/connect-app/dm/messages/:id/reaction | Đã kết nối | 100%
17 | MSG-05 | Gắn Kết & Tin Nhắn Doanh Nhân Phong Cách Messenger VIP | Gọi thoại & Gọi video doanh nhân WebRTC 1-1 và phòng họp nhóm | 15/09/2026 | Khung gọi thoại WebRTC, cơ chế trao đổi SDP offer/answer qua Socket.io gateway và UI chuông báo đến. | Phạm Văn Vũ | Trung bình | Đang thực hiện | 65% | Popup Call WebRTC (/association/messages) | Đang hoàn thiện | 65% | WebRTC Signaling Gateway, Socket.io (webrtc:offer, webrtc:answer, webrtc:candidate) | Đang phát triển | 65%
18 | MSG-06 | Gắn Kết & Tin Nhắn Doanh Nhân Phong Cách Messenger VIP | Tạo nhóm chat phong cách Messenger (CreateGroupChatModal: gợi ý tên, icon, carousel chip thành viên) | 17/09/2026 | Phát triển modal tạo nhóm chuẩn Facebook Messenger: bộ chọn emoji đại diện, danh sách tên gợi ý theo chủ đề, tìm kiếm thành viên, carousel chip thành viên đã chọn có nút xóa nhanh, danh sách thành viên với checkbox tròn hiệu ứng động. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Hộp thư & Popup Tạo nhóm (/association/messages) | Đã hoàn thành | 100% | POST /api/connect-app/dm/messages, LocalStorage group sync | Đã kết nối | 100%
19 | MSG-07 | Gắn Kết & Tin Nhắn Doanh Nhân Phong Cách Messenger VIP | Xem thành viên nhóm (GroupMembersModal) & Tin nhắn hệ thống [system] căn giữa | 17/09/2026 | Header nhóm hiển thị avatar emoji, tên nhóm, số thành viên kèm nút "Thành viên" mở popup danh sách đầy đủ. Tin nhắn tạo nhóm hiển thị dạng pill thông báo căn giữa, tắt cảnh báo tin nhắn chờ. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Chat nhóm (/association/messages?thread=group_xxx) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/connect-app/dm/messages, Member Directory sync | Đã kết nối | 100%
MOD-05: DANH BẠ HỘI VIÊN, MỜI GIA NHẬP & QUẢN LÝ KẾT NỐI
20 | DIR-01 | Danh Bạ Hội Viên, Mời Gia Nhập & Quản Lý Kết Nối | Danh bạ Hội viên Doanh nhân, tìm kiếm theo tên, công ty và lọc theo ngành nghề | 12/09/2026 | Danh bạ phân trang mượt mà, lọc theo 12 ngành kinh tế mũi nhọn, tìm kiếm tiếng Việt không dấu siêu tốc. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Danh bạ (/association/members) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/members, GET /api/members/industries | Đã kết nối | 100%
21 | DIR-02 | Danh Bạ Hội Viên, Mời Gia Nhập & Quản Lý Kết Nối | Tính năng Mời Hội Viên Mới vào CLB CEO 1983 (Invite Modal) | 16/09/2026 | Phát triển modal mời hội viên mới với mã QR giới thiệu cá nhân hóa, sao chép đường dẫn giới thiệu, mẫu tin nhắn Zalo/SMS trang trọng và thân thiện, nút chia sẻ 1 chạm lên Zalo/Facebook. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Modal Mời Hội Viên (/association/members) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/connect-app/referral, POST /api/connect-app/invite | Đã kết nối | 100%
22 | DIR-03 | Danh Bạ Hội Viên, Mời Gia Nhập & Quản Lý Kết Nối | Popup Hồ sơ năng lực hội viên chi tiết khi bấm vào Avatar | 14/09/2026 - 16/09/2026 | Tích hợp nút "Xem danh thiếp số" thay cho nút "Nhắn tin", hiển thị thông tin doanh nghiệp, MST, lĩnh vực hoạt động và số điện thoại. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Modal MemberProfileModal (/association/members, /messages) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/members/:id, GET /api/members/:id/profile | Đã kết nối | 100%
23 | DIR-04 | Danh Bạ Hội Viên, Mời Gia Nhập & Quản Lý Kết Nối | Nút chuyển đổi trạng thái Kết nối <-> Hủy kết nối thông minh (1 Chạm) | 14/09/2026 | Xử lý logic toggle kết nối tức thì, cập nhật danh bạ đối tác và gửi thông báo kết nối mới đến đối tác. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Modal MemberProfileModal & Danh sách hội viên | Đã hoàn thành | 100% | POST /api/connect-app/network/connect, POST /api/connect-app/network/disconnect | Đã kết nối | 100%
MOD-06: SÀN CƠ HỘI GIAO THƯƠNG B2B & GIAN HÀNG SẢN PHẨM
24 | B2B-01 | Sàn Cơ Hội Giao Thương B2B & Gian Hàng Sản Phẩm | Sàn B2B Marketplace phong cách E-Commerce Luxury | 13/09/2026 | Phân hệ sàn giao thương B2B nội khối, thiết kế lưới sản phẩm luxury với nhãn giá ưu đãi hội viên và bộ nhận diện thương hiệu. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Sản phẩm (/association/products) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/connect-app/products, GET /api/marketplace/products | Đã kết nối | 100%
25 | B2B-02 | Sàn Cơ Hội Giao Thương B2B & Gian Hàng Sản Phẩm | Header tìm kiếm thông minh & Dropdown danh mục ngành hàng | 14/09/2026 | Header có thanh tìm kiếm ở giữa, menu thả xuống danh mục sản phẩm mũi nhọn ở bên trái và bộ lọc sắp xếp. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Sản phẩm (/association/products) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/categories, Fuse.js Search Engine | Đã kết nối | 100%
26 | B2B-03 | Sàn Cơ Hội Giao Thương B2B & Gian Hàng Sản Phẩm | Bố cục 3 Section phân trang độc lập (Mới đăng, Xem nhiều, Doanh nghiệp nổi bật) | 15/09/2026 | Bố cục 3 section chuyên biệt có phân trang riêng: 1) Sản phẩm mới đăng, 2) Sản phẩm xem nhiều nhất, 3) Doanh nghiệp nổi bật nhất. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Sản phẩm (/association/products) | Đã hoàn thành | 100% | association.products.tsx Section Controllers | Đã kết nối | 100%
27 | B2B-04 | Sàn Cơ Hội Giao Thương B2B & Gian Hàng Sản Phẩm | Modal Đăng sản phẩm 2 phần với tải ảnh độ nét cao | 15/09/2026 | Form 2 phần thu thập thông tin cơ bản và thông tin thương mại, tích hợp upload ảnh MinIO S3 dung lượng cao. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Modal Đăng Sản Phẩm (/association/products) | Đã hoàn thành | 100% | POST /api/connect-app/products, POST /api/upload/file | Đã kết nối | 100%
28 | B2B-05 | Sàn Cơ Hội Giao Thương B2B & Gian Hàng Sản Phẩm | Modal Chi tiết sản phẩm & Định dạng giá tiền VND thông minh | 16/09/2026 | Xem chi tiết sản phẩm, zoom ảnh carousel, định dạng giá tiền chuẩn VND và hiển thị hồ sơ công ty chủ quản. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Modal Chi Tiết SP (/association/products) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/products/:id, Intl.NumberFormat | Đã kết nối | 100%
29 | B2B-06 | Sàn Cơ Hội Giao Thương B2B & Gian Hàng Sản Phẩm | Menu 3 chấm chỉnh sửa và xóa bài đăng sản phẩm | 16/09/2026 | Menu 3 chấm tác vụ bài viết cho phép chủ sở hữu sửa thông tin hoặc xóa bài niêm yết khỏi sàn. | Phạm Văn Vũ | Trung bình | Đã hoàn thành | 100% | Thẻ Sản phẩm (/association/products) | Đã hoàn thành | 100% | PUT /api/connect-app/products/:id, DELETE /api/connect-app/products/:id | Đã kết nối | 100%
30 | B2B-07 | Sàn Cơ Hội Giao Thương B2B & Gian Hàng Sản Phẩm | Đồng bộ & Kiểm duyệt sản phẩm trên Web CRM | 17/09/2026 | Ban Thư Ký kiểm duyệt sản phẩm từ App đẩy lên, gắn nhãn Hot / Ưu đãi và ẩn sản phẩm vi phạm. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | CRM Sàn Giao Thương (/marketplace) | Đã hoàn thành | 100% | GET/PUT /api/crm/marketplace/products | Đã kết nối | 100%
31 | B2B-08 | Sàn Cơ Hội Giao Thương B2B & Gian Hàng Sản Phẩm | Bảng tin Cơ hội B2B Social Feed với bộ đếm lượt xem realtime | 17/09/2026 | Bảng tin trao đổi cơ hội mua bán/đầu tư theo phong cách mạng xã hội doanh nhân, tự động tăng view khi mở xem. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Cơ hội B2B (/association/opportunities) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/opportunities, POST /api/opportunities/:id/view | Đã kết nối | 100%
32 | B2B-09 | Sàn Cơ Hội Giao Thương B2B & Gian Hàng Sản Phẩm | Modal Đăng tin Cơ hội giao thương & Đính kèm hồ sơ năng lực | 18/09/2026 | Modal soạn thảo tin đăng cơ hội giao thương, đính kèm profile công ty và hình ảnh sản phẩm mẫu. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Modal Tạo Cơ Hội (/association/opportunities) | Đã hoàn thành | 100% | POST /api/connect-app/opportunities, POST /api/upload/file | Đã kết nối | 100%
33 | B2B-10 | Sàn Cơ Hội Giao Thương B2B & Gian Hàng Sản Phẩm | Modal Danh sách thành viên Quan tâm cơ hội kèm nút Gọi/Email/Chat | 18/09/2026 | Chủ bài đăng xem danh sách các CEO bấm quan tâm cơ hội, hỗ trợ kết nối nhanh qua Gọi, Email và Chat. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Modal Đối tác quan tâm (/association/opportunities) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/opportunities/:id/interests | Đã kết nối | 100%
MOD-07: SỰ KIỆN TRÀN VIỀN, CHECK-IN QR & BIỂU QUYẾT BẦU CỬ
34 | EVT-01 | Sự Kiện Tràn Viền, Check-in QR & Biểu Quyết Bầu Cử | CRM Modal Tạo sự kiện với mẫu Template theo loại hình (Forum, Workshop, Networking, Training) | 15/09/2026 | Tự động điền tiêu đề, địa điểm chuẩn, sức chứa và hiển thị khung xem trước Banner preview theo từng loại hình sự kiện. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Tạo Sự Kiện CRM (/events/new, EventWizard) | Đã hoàn thành | 100% | apps/vione_app_fe/src/lib/event-type-templates.ts, EventWizard.tsx | Đã kết nối | 100%
35 | EVT-02 | Sự Kiện Tràn Viền, Check-in QR & Biểu Quyết Bầu Cử | CRM Cấu hình Giá vé: Case 1 Miễn phí (0đ) & Case 2 Thu phí (500.000 VNĐ) | 16/09/2026 | Thiết lập 2 luồng sự kiện rõ ràng: Vé Miễn phí 0đ dành cho hội viên hoặc Vé Thu phí 500k cho Gala Dinner. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Modal Tạo Sự Kiện CRM (/events) | Đã hoàn thành | 100% | POST /api/events, event.ticketPrice configuration | Đã kết nối | 100%
36 | EVT-03 | Sự Kiện Tràn Viền, Check-in QR & Biểu Quyết Bầu Cử | CRM Sơ đồ Khán phòng Cinema Hall Seating Map kéo thả ghế ngồi | 16/09/2026 | Công cụ kéo thả định vị sơ đồ ghế ngồi trực quan, phân khu hàng ghế VIP Lãnh đạo, Thương gia và Tiêu chuẩn. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Sơ đồ Khán phòng CRM (/events/seating) | Đã hoàn thành | 100% | CinemaSeatingMap.tsx, Pointer drag coordinates | Đã kết nối | 100%
37 | EVT-04 | Sự Kiện Tràn Viền, Check-in QR & Biểu Quyết Bầu Cử | CRM Quản lý Danh sách Đại biểu & Máy quét mã QR Điểm danh tốc độ cao | 16/09/2026 | Quét camera mã QR trên vé Pass của đại biểu tại cổng hội trường, âm thanh bíp xác nhận và đổi trạng thái điểm danh trong 1s. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 95% | Điểm danh CRM (/events/checkin, /events/:id/attendees) | Đã hoàn thành | 95% | POST /api/events/:id/checkin, HTML5 QR Scanner | Đã kết nối | 95%
38 | EVT-05 | Sự Kiện Tràn Viền, Check-in QR & Biểu Quyết Bầu Cử | App Màn hình Danh sách Sự kiện tràn viền hiển thị thẻ Miễn phí 0đ và Có phí | 17/09/2026 | Giao diện poster dọc 2:3 phong cách điện ảnh với hiệu ứng sóng ánh sáng động Golden Swoosh Wave và nhãn tag giá rõ ràng. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Sự kiện (/association/events) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/events, association.events.tsx | Đã kết nối | 100%
39 | EVT-06 | Sự Kiện Tràn Viền, Check-in QR & Biểu Quyết Bầu Cử | App Modal Chi tiết Sự kiện Miễn phí & Nhận vé Pass tức thì kèm Lucky #XXXX | 17/09/2026 | Luồng Case 1: Đăng ký vé 0đ xác nhận tức thì, sinh mã định danh REG-XXXX và cấp mã số may mắn #XXXX quay thưởng. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Modal Đăng ký Sự Kiện (/association/events) | Đã hoàn thành | 100% | POST /api/events/:id/register, lucky_number generator | Đã kết nối | 100%
40 | EVT-07 | Sự Kiện Tràn Viền, Check-in QR & Biểu Quyết Bầu Cử | App Modal Chi tiết Sự kiện Thu phí & Cổng thanh toán VietQR Napas 247 | 17/09/2026 | Luồng Case 2: Đăng ký vé 500k hiển thị bảng tóm tắt chi phí, chọn số lượng vé và sinh mã VietQR Napas 247 động. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Modal Thanh Toán Sự Kiện (/association/events) | Đã hoàn thành | 100% | POST /api/events/:id/register, VietQR Generator | Đã kết nối | 100%
41 | EVT-08 | Sự Kiện Tràn Viền, Check-in QR & Biểu Quyết Bầu Cử | App Màn hình Quản lý Thẻ vé Check-in của tôi với mã QR động | 18/09/2026 | Ví lưu trữ toàn bộ vé sự kiện của hội viên với mã QR động sẵn sàng quét điểm danh tại bàn lễ tân. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Check-in (/association/checkin) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/members/me/tickets, QRCode Canvas | Đã kết nối | 100%
42 | EVT-09 | Sự Kiện Tràn Viền, Check-in QR & Biểu Quyết Bầu Cử | App & CRM Hệ thống Biểu quyết Trực tiếp (Live Voting) thời gian thực | 18/09/2026 | CRM kích hoạt phiên bầu cử, App nhận thông báo đẩy tức thì mở popup biểu quyết, tổng hợp kết quả biểu đồ lên màn LED. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | CRM (/voting) & App (/association/voting, /notifications) | Đã hoàn thành | 100% | POST /api/voting/sessions, Socket.io voting:started | Đã kết nối | 100%
43 | EVT-10 | Sự Kiện Tràn Viền, Check-in QR & Biểu Quyết Bầu Cử | App & CRM Vòng quay May mắn (Lucky Draw) & Thẻ thông báo chúc mừng mạ vàng VIP | 18/09/2026 | CRM quay số ngẫu nhiên theo mã số #XXXX, gửi thông báo chúc mừng trúng giải kèm thẻ vàng cúp vinh danh về App hội viên. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | CRM (/voting) & App (/association/notifications) | Đã hoàn thành | 100% | POST /api/voting/lucky-draw/notify, event_registrations.lucky_number | Đã kết nối | 100%
MOD-08: THU & ĐÓNG HỘI PHÍ TỰ ĐỘNG QUA VIETQR NAPAS 247
44 | FEE-01 | Thu & Đóng Hội Phí Tự Động Qua VietQR Napas 247 | Thông báo nhắc nợ hội phí niên khóa & Hóa đơn điện tử trong tin nhắn | 13/09/2026 | Hệ thống tự động nhắc hội phí niên khóa định kỳ, gửi kèm hóa đơn điện tử trong hộp thư riêng. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Tin nhắn hệ thống Ban Thư Ký (/association/messages) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/members/me/fee | Đã kết nối | 100%
45 | FEE-02 | Thu & Đóng Hội Phí Tự Động Qua VietQR Napas 247 | Sinh mã VietQR Napas 247 chuẩn quốc gia (Số tiền + Cú pháp tự động) | 14/09/2026 | Tạo mã VietQR theo chuẩn EMVCo/Napas 247, tự động điền STK, số tiền và nội dung nộp hội phí. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Popup Thanh toán Hội phí VietQR (/association/card, /profile) | Đã hoàn thành | 100% | POST /api/members/me/fee/vietqr | Đã kết nối | 100%
46 | FEE-03 | Thu & Đóng Hội Phí Tự Động Qua VietQR Napas 247 | Webhook gạch nợ tự động & Xuất hóa đơn VAT điện tử | 14/09/2026 | Cổng tiếp nhận webhook IPN đối soát biến động số dư ngân hàng và kích hoạt gia hạn thẻ hội viên. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đang thực hiện | 70% | Lịch sử thanh toán & Trạng thái hội viên | Đang hoàn thiện | 70% | POST /api/webhooks/vietqr/payment, GET /api/members/me/invoices | Đang phát triển | 70%
MOD-09: TRANG CÁ NHÂN, BỐ CỤC TIN TỨC 50% & HỖ TRỢ BAN THƯ KÝ
47 | PRF-01 | Trang Cá Nhân, Bố Cục Tin Tức 50% & Hỗ Trợ Ban Thư Ký | Quản lý thông tin cá nhân, cập nhật avatar, ảnh bìa & quyền riêng tư | 13/09/2026 - 16/09/2026 | Trang hồ sơ cá nhân Doanh nhân CEO 1983, loại bỏ hoàn toàn các chuỗi text mặc định ViOne, hỗ trợ thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Trang cá nhân (/association/profile) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/connect-app/me, PUT /api/connect-app/me, POST /api/upload/file | Đã kết nối | 100%
48 | NEWS-01 | Trang Cá Nhân, Bố Cục Tin Tức 50% & Hỗ Trợ Ban Thư Ký | Thiết kế Bố cục Tin tức Tỷ lệ 50% Ảnh & 50% Nội dung | 16/09/2026 | Tái thiết kế toàn diện thẻ tin tức: Nửa bên trái chiếm 50% là ảnh bìa độ nét cao có huy hiệu chuyên mục, nửa bên phải là tiêu đề, trích đoạn, thời gian và lượt xem; Xem trước ảnh lớn sắc nét trong modal đọc bài viết. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Tin tức Hiệp Hội (/association/news) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/content/news | Đã kết nối | 100%
49 | PRF-02 | Trang Cá Nhân, Bố Cục Tin Tức 50% & Hỗ Trợ Ban Thư Ký | Tính năng Hướng dẫn sử dụng App Doanh nhân (Có ảnh demo & tải Word/PDF) | 14/09/2026 | Tích hợp sẵn bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng 6 chuyên đề, hình ảnh minh họa quy trình và liên kết tải tài liệu trực tuyến. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Modal UserGuideModal (/association/profile) | Đã hoàn thành | 100% | Tích hợp trực tiếp trên Frontend, liên kết tải file DOCX và PDF | Đã kết nối | 100%
50 | PRF-03 | Trang Cá Nhân, Bố Cục Tin Tức 50% & Hỗ Trợ Ban Thư Ký | Tính năng Liên hệ Ban Thư Ký CLB CEO 1983 (Hotline, Zalo OA & Gửi Form) | 14/09/2026 | Kênh tiếp nhận hỗ trợ doanh nhân 24/7 qua Hotline Ban Thư Ký, Zalo OA chính thức và form tiếp nhận phản ánh. | Phạm Văn Vũ | Trung bình | Đã hoàn thành | 100% | Modal ContactSupportModal (/association/profile) | Đã hoàn thành | 100% | POST /api/connect-app/support/inquiry | Đã kết nối | 100%
51 | PRF-04 | Trang Cá Nhân, Bố Cục Tin Tức 50% & Hỗ Trợ Ban Thư Ký | Bộ chuyển đổi Chế độ giao diện (Sáng / Tối / Tương phản) & 8 Ngôn ngữ | 13/09/2026 | Hệ thống đa ngôn ngữ 8 thứ tiếng và theme engine dark/light chuẩn phong cách Doanh nhân. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Trang cá nhân & Cài đặt (/association/profile, /settings) | Đã hoàn thành | 100% | Theme Context & i18n Engine (8 Ngôn ngữ: VI, EN, JA, KO, ZH, FR, DE, ES) | Đã kết nối | 100%
MOD-10: TÁCH BIỆT ĐỘC LẬP LUỒNG THÔNG BÁO & LANDING PAGE ĐIỆN ẢNH
52 | NOTIF-01 | Tách Biệt Độc Lập Luồng Thông Báo & Landing Page Điện Ảnh | Tách biệt độc lập 100% luồng Thông báo giữa ViOne và Hiệp hội CEO 1983 | 16/09/2026 | Cách ly hoàn toàn dữ liệu thông báo: App ViOne lọc bỏ toàn bộ thông báo có app_scope = "association_app". App Hiệp Hội chỉ nhận thông báo nhắm mục tiêu hiệp hội hoặc định danh hội viên theo Email/Phone/Mã hội viên. Khắc phục triệt để lỗi thông báo rò rỉ sang ViOne. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Thông báo (/association/notifications & /notifications) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/connect-app/notifications, GET /api/connect-app/member/notifications | Đã kết nối | 100%
53 | LAND-01 | Tách Biệt Độc Lập Luồng Thông Báo & Landing Page Điện Ảnh | Landing Page Điện Ảnh Siêu Thực 6 Cảnh Cuộn Mượt Mà (Cinematic Scroll Journey) | 16/09/2026 | Phát triển trải nghiệm cuộn điện ảnh siêu thực 6 phân cảnh liên tục: Bầu trời (Sky) -> Đàn chim (Birds) -> Cánh diều (Kites) -> Dinh thự (Villas) -> Mặt nước (Blue Water) -> Thủy cung (Underwater). Áp dụng chuyển cảnh hữu cơ hoàn toàn, không khối chữ nhật thô cứng, tích hợp hiệu ứng lặn camera, bong bóng nước và thông điệp bứt phá của các Shark/Lãnh đạo. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Trang chủ Landing (/landing/ceo1983/cinematic & /landing?theme=ceo1983-cinematic) | Đã hoàn thành | 100% | TanStack Router, CSS Parallax, Organic SVG Mask & Caustics Shaders | Đã kết nối | 100%
MOD-11: ĐĂNG KÝ LANDING 3 CẤP, ONBOARDING, QUYỀN RIÊNG TƯ & 7 BAN NGÀNH
54 | LAND-02 | Đăng Ký Landing 3 Cấp, Onboarding, Quyền Riêng Tư & 7 Ban Ngành | Popup Đăng ký hội viên mới không bị đóng & Tra cứu 3 trạng thái (Chờ duyệt / Đã duyệt / Cần bổ sung) | 16/09/2026 | Sửa lỗi modal đăng ký bị đóng sớm. Nộp đơn xong tự động chuyển sang Tab theo dõi trạng thái. Hiển thị 3 trạng thái chuẩn (Chờ duyệt vàng, Đã duyệt xanh lục, Cần bổ sung đỏ kèm lý do) và thanh tra cứu SĐT. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Modal Đăng ký (/landing/ceo/v1) | Đã hoàn thành | 100% | GET/POST /api/connect-app/club-registration/status | Đã kết nối | 100%
55 | ONB-01 | Đăng Ký Landing 3 Cấp, Onboarding, Quyền Riêng Tư & 7 Ban Ngành | Onboarding tạo tài khoản hội viên mới & Tự động đăng nhập vào App Hiệp hội sau khi CRM duyệt | 16/09/2026 | Khi hồ sơ được duyệt trên CRM, modal mở form Onboarding tạo tài khoản mới (Username/SĐT, Mật khẩu, Xác nhận), tự động liên kết user_id với bản ghi members và chuyển thẳng vào /association. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Modal Kích hoạt tài khoản (/landing/ceo/v1) | Đã hoàn thành | 100% | POST /api/auth/register, POST /api/auth/login | Đã kết nối | 100%
56 | PRIV-01 | Đăng Ký Landing 3 Cấp, Onboarding, Quyền Riêng Tư & 7 Ban Ngành | Quét mã QR & Chạm thẻ NFC hiển thị Avatar và các trường theo Cài đặt riêng tư đối tác | 16/09/2026 | Nâng cấp bộ giải mã QR và NFC: hiển thị ảnh đại diện và các trường cho phép. Các trường bị ẩn hiển thị nhãn "Đã ẩn theo cài đặt riêng tư", bảo mật thông tin cá nhân tuyệt đối. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Modal Quét QR/NFC (AssociationQrScanModal) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/business-cards/code/:code | Đã kết nối | 100%
57 | CONN-01 | Đăng Ký Landing 3 Cấp, Onboarding, Quyền Riêng Tư & 7 Ban Ngành | Popup Nhận yêu cầu kết nối tức thời (Realtime Incoming Connection) hiển thị theo quyền riêng tư | 16/09/2026 | Khi tài khoản A gửi kết nối sang B, ứng dụng của B lập tức bật Popup toàn màn hình qua WebSocket hiển thị avatar và thông tin A cho phép xem, kèm 2 nút "Chấp nhận ngay" và "Để sau". | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Modal Toàn cục IncomingConnectionModal (/association/*) | Đã hoàn thành | 100% | Socket.io connection:requested, POST /api/connect-app/connections/:id/accept | Đã kết nối | 100%
58 | SUPP-01 | Đăng Ký Landing 3 Cấp, Onboarding, Quyền Riêng Tư & 7 Ban Ngành | Danh mục Liên hệ & Hỗ trợ đầy đủ 7 Ban Ngành Chuyên Trách CLB Doanh Nhân CEO 1983 | 16/09/2026 | Đại tu modal liên hệ hỗ trợ với đầy đủ 7 ban chuyên trách (Thường Trực, Thư Ký, XTTM B2B, Hội Viên, Truyền Thông, Tài Chính, CĐS) cùng Lãnh đạo phụ trách, Hotline, Email, tìm kiếm lọc và gửi form. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Modal Liên hệ (ContactSupportModal) | Đã hoàn thành | 100% | POST /api/connect-app/support/inquiry | Đã kết nối | 100%
59 | GUIDE-01 | Đăng Ký Landing 3 Cấp, Onboarding, Quyền Riêng Tư & 7 Ban Ngành | Sổ tay Hướng dẫn sử dụng chuẩn hóa: Gỡ bỏ lọc tin nhắn, thêm Quyền riêng tư, Kết nối tức thời & 7 Ban ngành | 16/09/2026 | Loại bỏ hoàn toàn mục lọc tin nhắn không còn sử dụng. Bổ sung các tính năng thực tế cao cấp và đánh số thứ tự liền mạch 1-16. | Phạm Văn Vũ | Trung bình | Đã hoàn thành | 100% | Modal HDSD (UserGuideModal) | Đã hoàn thành | 100% | Frontend Component UserGuideModal (16 mục hướng dẫn) | Đã kết nối | 100%
60 | QR-01 | Đăng Ký Landing 3 Cấp, Onboarding, Quyền Riêng Tư & 7 Ban Ngành | Quét mã QR Hội viên phần cứng Native (Google Code Scanner Integration) | 17/09/2026 | Tích hợp Google Play Services Code Scanner tầng Android Native, kết nối qua AndroidNative bridge trong MainActivity. Tự động kích hoạt máy quét camera phần cứng không bị giới hạn bởi HTTPS trình duyệt. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Modal Quét QR Hội Viên (AssociationMemberQrModal) | Đã hoàn thành | 100% | com.google.android.gms:play-services-code-scanner, AndroidNative.scanQr() | Đã kết nối | 100%
61 | QR-02 | Đăng Ký Landing 3 Cấp, Onboarding, Quyền Riêng Tư & 7 Ban Ngành | Căn giữa tuyệt đối Modal Quét QR & Mã QR Thẻ trên màn hình điện thoại (CSS Grid Safe-Area) | 17/09/2026 | Khắc phục triệt để lỗi popup hiển thị lệch hoặc bị dồn lên trên màn hình điện thoại di động: Chuyển đổi container thành grid place-items-center với 100dvh, my-auto, giới hạn max-h-[88dvh] và đệm safe-area-inset cho cả tai thỏ và thanh điều hướng. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Modal AssociationQrScanModal & AssociationMemberQrModal | Đã hoàn thành | 100% | CSS Grid place-items-center, 100dvh & env(safe-area-inset) | Đã kết nối | 100%
MOD-12: NÂNG CẤP TOÀN DIỆN 14 TÍNH NĂNG & TINH CHỈNH TRẢI NGHIỆM DOANH NHÂN CEO 1983
62 | AUTO-01 | Nâng Cấp Toàn Diện 14 Tính Năng & Tinh Chỉnh Trải Nghiệm Doanh Nhân CEO 1983 | Landing Page Polling 4s tự động nhận diện phê duyệt & Điều hướng đăng nhập | 17/09/2026 | Tự động kiểm tra trạng thái phê duyệt từ CRM trong trạng thái Chờ duyệt; khi được duyệt tự động chuyển hướng sang /association/login kèm prefilled username. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Modal Trạng thái & Kích hoạt (/landing/ceo1983/cinematic) | Đã hoàn thành | 100% | GET /connect-app/club-registration/status, Polling Interval 4000ms | Đã kết nối | 100%
63 | AUTH-06 | Nâng Cấp Toàn Diện 14 Tính Năng & Tinh Chỉnh Trải Nghiệm Doanh Nhân CEO 1983 | Bắt buộc đăng nhập sau khi duyệt hồ sơ (Prefill username, Không bypass login) | 17/09/2026 | Bắt buộc người dùng nhập mật khẩu đã đăng ký lúc Onboarding, điền sẵn số điện thoại, tuyệt đối không tự động vượt qua màn hình đăng nhập. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Đăng nhập (/association/login) | Đã hoàn thành | 100% | POST /auth/login | Đã kết nối | 100%
64 | PROF-05 | Nâng Cấp Toàn Diện 14 Tính Năng & Tinh Chỉnh Trải Nghiệm Doanh Nhân CEO 1983 | Đồng bộ dữ liệu Profile thời gian thực giữa Home & Profile (Loại bỏ "Lê Hoàng Long") | 17/09/2026 | Loại bỏ hoàn toàn tên mẫu cứng "Lê Hoàng Long", liên kết reactive state với storage và API profile, cập nhật tên/avatar tức thì. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Trang chủ (/association) & Trang cá nhân (/association/profile) | Đã hoàn thành | 100% | GET /connect-app/me, LocalStorage vba.profile | Đã kết nối | 100%
65 | QR-03 | Nâng Cấp Toàn Diện 14 Tính Năng & Tinh Chỉnh Trải Nghiệm Doanh Nhân CEO 1983 | Khung ngắm Camera in-modal & Gỡ bỏ hook native text scanner trên Trang chủ | 17/09/2026 | Hiển thị video viewfinder trực tiếp trong khung modal; gỡ bỏ hook injectNativeQrHook đánh chặn text click trên Home tab tránh xung đột camera. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | AssociationMemberQrModal.tsx & MainActivity.java | Đã hoàn thành | 100% | HTML5 MediaDevices, NativeBridge cleanup | Đã kết nối | 100%
66 | CONN-02 | Nâng Cấp Toàn Diện 14 Tính Năng & Tinh Chỉnh Trải Nghiệm Doanh Nhân CEO 1983 | Handshake kết nối 2 chiều: Tự đóng QR modal người quét & Bật IncomingConnectionModal đối tác | 17/09/2026 | Khi người quét bấm "Lưu kết nối", modal QR tự động đóng ngay lập tức; đồng thời máy đối tác lập tức nhận socket và bật modal tiếp nhận kết nối. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | AssociationMemberQrModal & IncomingConnectionModal | Đã hoàn thành | 100% | Socket.io connection:requested | Đã kết nối | 100%
67 | OPP-02 | Nâng Cấp Toàn Diện 14 Tính Năng & Tinh Chỉnh Trải Nghiệm Doanh Nhân CEO 1983 | Sàn Cơ hội B2B hiển thị ảnh tải lên, tab "Cơ hội của tôi", sort mới nhất & Ngày đăng | 17/09/2026 | Hiển thị ảnh thực tế do người dùng tải lên, bổ sung tab "Cơ hội của tôi", sắp xếp tin mới nhất lên đầu và hiển thị ngày đăng chi tiết. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Cơ hội B2B (/association/opportunities) | Đã hoàn thành | 100% | GET/POST /opportunities, connect-app.service.ts | Đã kết nối | 100%
68 | PROD-02 | Nâng Cấp Toàn Diện 14 Tính Năng & Tinh Chỉnh Trải Nghiệm Doanh Nhân CEO 1983 | Gian hàng sản phẩm 2 cột chuẩn e-commerce, cách ly bookmark theo User & Tab tôi đăng | 17/09/2026 | Thiết kế lưới 2 cột phong cách sàn thương mại điện tử, cách ly bookmark theo từng user (tài khoản mới khởi tạo 0), tab "Sản phẩm tôi đăng", sắp xếp mới nhất. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Sản phẩm (/association/products) | Đã hoàn thành | 100% | GET /marketplace/products, LocalStorage vba_interested_products_${userId} | Đã kết nối | 100%
69 | EVT-04 | Nâng Cấp Toàn Diện 14 Tính Năng & Tinh Chỉnh Trải Nghiệm Doanh Nhân CEO 1983 | Thẻ sự kiện Poster 2:3 có nhãn độ tuổi (16+, 18+, 13+) & Backdrop sân khấu /events | 17/09/2026 | Thẻ sự kiện trang chủ dạng poster dọc 2:3 phong cách show giải trí với nhãn độ tuổi và đánh giá; bổ sung backdrop sân khấu với vệt sáng sang trọng tại /events. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Trang chủ (/association) & Màn hình Sự kiện (/association/events) | Đã hoàn thành | 100% | Frontend Component & CSS Styling | Đã kết nối | 100%
70 | HOME-02 | Nâng Cấp Toàn Diện 14 Tính Năng & Tinh Chỉnh Trải Nghiệm Doanh Nhân CEO 1983 | Cấu trúc thứ tự khối Trang chủ chuẩn: Sự kiện -> Cơ hội -> Sản phẩm | 17/09/2026 | Sắp xếp lại thứ tự hiển thị trên trang chủ: Khối 1 Sự kiện nổi bật -> Khối 2 Cơ hội giao thương B2B -> Khối 3 Gian hàng sản phẩm tiêu biểu. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Trang chủ (/association) | Đã hoàn thành | 100% | association.index.tsx layout | Đã kết nối | 100%
71 | NOTIF-02 | Nâng Cấp Toàn Diện 14 Tính Năng & Tinh Chỉnh Trải Nghiệm Doanh Nhân CEO 1983 | Cách ly thông báo theo User, lọc bỏ dữ liệu sự kiện rác cũ & Lời chào mừng chính thức | 17/09/2026 | Lọc thông báo theo thời điểm tạo tài khoản userCreatedAt, loại bỏ dữ liệu sự kiện/cơ hội cũ cho tài khoản mới, tạo thông báo chào mừng chính thức từ Ban Quản Trị. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Hộp thông báo (/association/messages) | Đã hoàn thành | 100% | connect-app.service.ts getNotifications | Đã kết nối | 100%
72 | MSG-08 | Nâng Cấp Toàn Diện 14 Tính Năng & Tinh Chỉnh Trải Nghiệm Doanh Nhân CEO 1983 | Khử trùng lặp tin nhắn (Deduplication), Socket realtime & Xóa badge unread khi mở thread | 17/09/2026 | Khử duplicate tin nhắn dựa trên chữ ký nội dung và timestamp 15s; lắng nghe socket realtime; tự động xóa huy hiệu unread ngay khi mở cuộc trò chuyện. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Chat (/association/messages) | Đã hoàn thành | 100% | Socket.io member:message_received, mergedMessages deduplication | Đã kết nối | 100%
73 | MSG-09 | Nâng Cấp Toàn Diện 14 Tính Năng & Tinh Chỉnh Trải Nghiệm Doanh Nhân CEO 1983 | Thanh nhập tin nhắn Mobile với nút (+) mở rộng & Popup Cuộc gọi tương tác | 17/09/2026 | Thay thế 3 nút inline media bằng nút (+) mở rộng menu đính kèm chống tràn mép trên mobile; popup cuộc gọi thoại/video hỗ trợ tương tác đầy đủ các nút mic, cam, ngắt. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Chat (/association/messages) | Đã hoàn thành | 100% | Mobile Chat Input Expander & Call Modal interactive controls | Đã kết nối | 100%
74 | PROF-06 | Nâng Cấp Toàn Diện 14 Tính Năng & Tinh Chỉnh Trải Nghiệm Doanh Nhân CEO 1983 | Đồng bộ Menu cá nhân chuẩn Image 3 & Phím tắt (+) tạo nhanh Danh thiếp số | 17/09/2026 | Sắp xếp danh mục menu cá nhân khớp bản vẽ tham chiếu Image 3; dòng "Quản lý Danh thiếp số" có nút (+) mở thẳng form tạo mới danh thiếp. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Trang cá nhân (/association/profile) & /association/business-cards | Đã hoàn thành | 100% | Navigation & query params action=create | Đã kết nối | 100%
75 | NEWS-02 | Nâng Cấp Toàn Diện 14 Tính Năng & Tinh Chỉnh Trải Nghiệm Doanh Nhân CEO 1983 | Tab kép Tin tức CLB & Sự kiện Hiệp Hội trong /association/news | 17/09/2026 | Tích hợp 2 tab chuyên biệt: Tab 1 "Tin tức CLB" đọc bài báo chi tiết, Tab 2 "Sự kiện Hiệp Hội" xem poster và liên kết sang /events. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Tin tức (/association/news) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/content/news, listMyEvents | Đã kết nối | 100%
76 | SEC-02 | Nâng Cấp Toàn Diện 14 Tính Năng & Tinh Chỉnh Trải Nghiệm Doanh Nhân CEO 1983 | Đổi mật khẩu (/users/change-password), khóa nút Đăng xuất & Vô hiệu hóa tài khoản | 17/09/2026 | Kết nối API đổi mật khẩu chuẩn, khóa nút Đăng xuất cho đến khi đổi mật khẩu thành công trong phiên, modal vô hiệu hóa tài khoản kèm xác nhận mật khẩu, lược bỏ avatar khỏi tab bảo mật. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Cài đặt Bảo mật (/association/settings) | Đã hoàn thành | 100% | POST /users/change-password, POST /users/deactivate | Đã kết nối | 100%
77 | CRM-01 | Nâng Cấp Toàn Diện 14 Tính Năng & Tinh Chỉnh Trải Nghiệm Doanh Nhân CEO 1983 | Phân quyền Sidebar CRM theo vai trò, ẩn "Quyền của tôi" & Sơ đồ rạp chiếu kéo thả ghế sân khấu | 17/09/2026 | Sidebar CRM ẩn/hiện menu chính xác theo vai trò (Platform Admin vs Association Admin vs Trưởng ban), gỡ bỏ mục "Quyền của tôi"; sơ đồ rạp chiếu Cinema hỗ trợ kéo thả tự do tọa độ ghế sân khấu, thêm/bớt và căn đều. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Sidebar CRM & CinemaSeatingMap (/events/seating) | Đã hoàn thành | 100% | Sidebar role-based permission matrix, Pointer drag coordinates | Đã kết nối | 100%
MOD-13: NÂNG CẤP 7 TÍNH NĂNG: HTTPS, SỰ KIỆN BANNER TEMPLATES, BIỂU QUYẾT, LUCKY DRAW, SÀN TMĐT LUXURY, BẢNG TIN CƠ HỘI & IOS PWA
78 | REQ-01 | Nâng Cấp 7 Tính Năng: HTTPS, Sự Kiện Banner Templates, Biểu Quyết, Lucky Draw, Sàn TMĐT Luxury, Bảng Tin Cơ Hội & iOS PWA | Cấu hình HTTPS SSL & Kịch bản Fast Deploy cho Web CRM và App Hiệp Hội | 19/09/2026 | Sinh chứng chỉ SSL SAN hợp lệ cho IP máy chủ và tên miền sslip.io, cấu hình Nginx SSL Reverse Proxy, mở port 5443 (CRM) và 5444 (App Hiệp hội), nâng cấp script fast-deploy.ps1 hỗ trợ tham số -EnableHttps triển khai tự động. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Server Dev (14.225.217.232) | Đã hoàn thành | 100% | deploy/ssl/nginx.conf, deploy-ssl.ps1, fast-deploy.ps1 -EnableHttps | Đã kết nối | 100%
79 | REQ-02 | Nâng Cấp 7 Tính Năng: HTTPS, Sự Kiện Banner Templates, Biểu Quyết, Lucky Draw, Sàn TMĐT Luxury, Bảng Tin Cơ Hội & iOS PWA | Thiết kế Banner và Bố cục Text riêng cho từng loại Sự kiện (Forum, Workshop, Networking, Training) | 19/09/2026 | Xây dựng bộ template riêng cho từng loại sự kiện: Diễn đàn cấp cao (Forum), Workshop & Tọa đàm, Kết nối Doanh nhân (Networking), Đào tạo & Huấn luyện (Training). Khi Admin chọn loại sự kiện trên CRM, tự động điền thông tin tiêu đề, tagline, sức chứa, địa điểm và hiển thị banner preview trực tiếp. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Tạo Sự Kiện CRM (/events/new, EventWizard) | Đã hoàn thành | 100% | apps/vione_app_fe/src/lib/event-type-templates.ts, EventWizard.tsx | Đã kết nối | 100%
80 | REQ-03 | Nâng Cấp 7 Tính Năng: HTTPS, Sự Kiện Banner Templates, Biểu Quyết, Lucky Draw, Sàn TMĐT Luxury, Bảng Tin Cơ Hội & iOS PWA | Thông báo Biểu Quyết Sự Kiện đẩy thời gian thực về App Hiệp Hội | 19/09/2026 | Liên kết luồng biểu quyết giữa CRM và App: Khi tạo phiên biểu quyết tại CRM, hệ thống tự động phát sinh thông báo đẩy định danh về App Hiệp hội, hiển thị thẻ tương tác kèm nút "Tham gia biểu quyết ngay" đưa hội viên thẳng vào phiên bầu chọn. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Tạo Biểu Quyết CRM (/voting) & Màn hình Thông báo App (/association/notifications) | Đã hoàn thành | 100% | POST /api/voting/sessions, connect-app.service.ts, association.notifications.tsx | Đã kết nối | 100%
81 | REQ-04 | Nâng Cấp 7 Tính Năng: HTTPS, Sự Kiện Banner Templates, Biểu Quyết, Lucky Draw, Sàn TMĐT Luxury, Bảng Tin Cơ Hội & iOS PWA | Quay Thưởng May Mắn (Lucky Draw) từ CRM, Số Vé May Mắn Random & Thông Báo Chúc Mừng | 19/09/2026 | Thêm cột lucky_number và tự động sinh số may mắn ngẫu nhiên 4 chữ số (#XXXX) mỗi khi hội viên đăng ký vé sự kiện. Module LuckyDrawModal trên CRM quay số ngẫu nhiên từ danh sách vé đã đăng ký, hiển thị người trúng giải và gửi thông báo chúc mừng trúng thưởng kèm giải thưởng tức thì về App. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Quay số trúng thưởng (/voting) & Thông báo App (/association/notifications) | Đã hoàn thành | 100% | public.event_registrations.lucky_number, POST /api/voting/lucky-draw/notify | Đã kết nối | 100%
82 | REQ-05 | Nâng Cấp 7 Tính Năng: HTTPS, Sự Kiện Banner Templates, Biểu Quyết, Lucky Draw, Sàn TMĐT Luxury, Bảng Tin Cơ Hội & iOS PWA | Sàn Giao Thương Thương Mại Điện Tử Luxury E-Commerce với 3 Section Phân Trang | 19/09/2026 | Đại tu giao diện Sàn giao thương theo phong cách E-Commerce sang trọng: Header có tìm kiếm ở giữa, menu thả xuống danh mục sản phẩm ở bên trái, icon bộ lọc và nút "Đăng SP" ở bên phải. Bố cục 3 section chuyên biệt có phân trang riêng: 1) Sản phẩm mới đăng, 2) Sản phẩm được xem nhiều nhất, 3) Doanh nghiệp/Công ty nổi bật nhất (mỗi hội viên đại diện cho 1 công ty). | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Sản phẩm (/association/products) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/products, GET /api/marketplace/products, association.products.tsx | Đã kết nối | 100%
83 | REQ-06 | Nâng Cấp 7 Tính Năng: HTTPS, Sự Kiện Banner Templates, Biểu Quyết, Lucky Draw, Sàn TMĐT Luxury, Bảng Tin Cơ Hội & iOS PWA | Bảng Tin Trao Cơ Hội Giao Thương: Phân Trang, Đếm Lượt Xem & Danh Sách Người Quan Tâm Cho Chủ Bài | 19/09/2026 | Nâng cấp giao diện Trao cơ hội dạng bảng tin có phân trang mượt mà; tích hợp bộ đếm lượt xem realtime tăng dần mỗi khi người dùng khác click xem chi tiết; riêng chủ bài đăng có thể xem danh sách đầy đủ những ai bấm quan tâm kèm nút liên hệ trực tiếp Gọi điện, Gửi email và Nhắn tin. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | Màn hình Trao Cơ Hội (/association/opportunities) | Đã hoàn thành | 100% | GET /api/opportunities, POST /api/opportunities/:id/view, GET /api/opportunities/:id/interests | Đã kết nối | 100%
84 | REQ-07 | Nâng Cấp 7 Tính Năng: HTTPS, Sự Kiện Banner Templates, Biểu Quyết, Lucky Draw, Sàn TMĐT Luxury, Bảng Tin Cơ Hội & iOS PWA | Cấu Hình PWA Hoàn Chỉnh Cho App Hiệp Hội (Tương Thích Mọi Thiết Bị iOS & Android) | 19/09/2026 | Thiết lập PWA tiêu chuẩn cho App Hiệp hội: File manifest.webmanifest với start_url: "/association", theme_color CEO 1983 (#003B95), đăng ký Service Worker sw.js hỗ trợ bộ nhớ đệm ngoại tuyến, meta tags Apple Web App Capable, và component IosInstallPrompt hiển thị hướng dẫn trực quan cài đặt "Thêm vào MH chính" trên Safari iOS. | Phạm Văn Vũ | Cao | Đã hoàn thành | 100% | App Hiệp Hội (/association) | Đã hoàn thành | 100% | public/manifest.webmanifest, public/sw.js, register-sw.ts, IosInstallPrompt.tsx | Đã kết nối | 100%