## Tổng Quan Dự Án
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TOÀN DIỆN DỰ ÁN HỆ SINH THÁI VIONE
Người thực hiện: Phạm Văn Vũ · Ngày bắt đầu nâng cấp: 11/09/2026 · Đánh giá trung thực hiện trạng kết nối API ngoài
TỔNG SỐ CHỨC NĂNG CON | HOÀN THÀNH NỘI BỘ | CHƯA KẾT NỐI API NGOÀI | ĐANG PHÁT TRIỂN / UAT | NGÀY BẮT ĐẦU NÂNG CẤP | NGÀY DỰ KIẾN HOÀN THÀNH
128 Chức năng | 92 Chức năng | 22 Chức năng | 14 Chức năng | 11/09/2026 | Đang rà soát (Trống)
⚠️ LƯU Ý ĐẶC BIỆT VỀ CÁC TÍNH NĂNG GỌI API BÊN THỨ 3 (EXTERNAL APIS):
1. Thanh toán VietQR & Ngân hàng: | Mới có mã QR động hiển thị thông tin chuyển khoản. CHƯA liên kết Open API ngân hàng, CHƯA có Webhook đối soát gạch nợ tự động. Luồng thanh toán chưa thông tự động (phải duyệt bằng tay).
2. Đăng nhập Google & Apple: | Mới có giao diện nút bấm và luồng xác thực nội bộ. CHƯA cấu hình Google Cloud Console OAuth Client ID & Apple Developer Sign-in Services ID production.
3. Cuộc họp & Đặt phòng: | Mới có form đăng ký lịch phòng họp nội bộ lưu vào CSDL. CHƯA tích hợp API cuộc họp trực tuyến bên ngoài (Zoom API / Google Meet API).
4. Bản đồ & Chỉ đường: | Mới nhúng iframe bản đồ mẫu, CHƯA liên kết Google Maps Platform API key bản quyền.
5. Thông báo đẩy & SMS: | CHƯA liên kết tổng đài SMS Brandname viễn thông (đang dùng OTP test dev); Push Notification chưa nạp chứng chỉ APNs production.
BẢNG PHÂN BỔ TIẾN ĐỘ THEO 3 PHÂN HỆ CHÍNH CỦA DỰ ÁN
STT | Phân Hệ Nghiệp Vụ | Tổng Chức Năng | Xong Nội Bộ | Chưa Xong API Ngoài | Tiến Độ Thực Tế (%) | Hiện Trạng Vận Hành
1 | 1. Hệ Thống CRM Quản Trị (CRM Admin Portal) | 52 | 40 | 12 | 76.9% | Hoạt động nội bộ tốt · Chưa thông API ngân hàng & Zoom
2 | 2. App Hiệp Hội (CLB Doanh Nhân CEO 1983) | 42 | 30 | 12 | 71.4% | TestFlight/APK OK · Chưa thông thanh toán tự động & Google/Apple Login
3 | 3. App Mạng Xã Hội Giao Thương ViOne Connect | 34 | 22 | 12 | 64.7% | UI & Social flow OK · Chưa có API đồng bộ lịch ngoài & Store IAP

## Tiến Độ Chi Tiết Chức Năng
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC CHI TIẾT DỰ ÁN VIONE (HỆ THỐNG CRM - APP HIỆP HỘI - APP VIONE)
STT | Mã WBS | Phân Hệ Chính | Nhóm Chức Năng (Epic) | Tên Chức Năng Con Chi Tiết | Mô Tả Nghiệp Vụ & Thực Tế Kỹ Thuật | Tích Hợp API Ngoài (3rd Party) | Người Thực Hiện | Ưu Tiên | Ngày Bắt Đầu Nâng Cấp | Ngày Dự Kiến Hoàn Thành | Tiến Độ (%) | Tình Trạng Thực Tế | Kết Quả Kiểm Thử | Ghi Chú Kỹ Thuật & Cảnh Báo API
1 | WBS-CRM-001 | Hệ Thống CRM | Hội Viên & Ban Chấp Hành | Tiếp nhận hồ sơ đăng ký gia nhập từ Web Portal | Form đăng ký trực tuyến, kiểm tra định dạng và lưu vào danh sách chờ duyệt | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /members?status=pending
2 | WBS-CRM-002 | Hệ Thống CRM | Hội Viên & Ban Chấp Hành | Kiểm tra trùng lặp Mã số thuế & CCCD | Truy vấn bảng members và companies để cảnh báo trùng lặp thông tin đại diện pháp luật | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | Kiểm tra unique constraint
3 | WBS-CRM-003 | Hệ Thống CRM | Hội Viên & Ban Chấp Hành | Quy trình thẩm định hồ sơ 2 cấp | Thư ký rà soát tính hợp lệ -> Đề xuất Ban Thường trực phê duyệt -> Lưu vết log | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /members/:id/review
4 | WBS-CRM-004 | Hệ Thống CRM | Hội Viên & Ban Chấp Hành | Phê duyệt chính thức & Cấp mã số hội viên độc bản | Lãnh đạo ký duyệt điện tử, kích hoạt trạng thái Active và sinh mã M1983-xxx | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /members/:id/approve
5 | WBS-CRM-005 | Hệ Thống CRM | Hội Viên & Ban Chấp Hành | Bổ nhiệm chức danh Ban Chấp Hành nhiệm kỳ | Gán chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban chuyên môn kèm quyền RBAC | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /members/:id/board
6 | WBS-CRM-006 | Hệ Thống CRM | Hội Viên & Ban Chấp Hành | Phân bổ hội viên vào Phân ban / Câu lạc bộ chuyên ngành | Gán hội viên vào CLB Bất động sản, CLB Công nghệ, CLB Nữ doanh nhân, CLB Golf | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /members/:id/clubs
7 | WBS-CRM-007 | Hệ Thống CRM | Hội Viên & Ban Chấp Hành | Xuất danh bạ đại biểu in Kỷ yếu Đại hội (Excel) | Bộ lọc ngành nghề, xuất danh sách chuẩn format gồm ảnh, MST, chức danh | Không (Nội bộ File) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /members/export
8 | WBS-CRM-008 | Hệ Thống CRM | Hội Viên & Ban Chấp Hành | Nhập danh sách hội viên hàng loạt từ Excel | Đọc file Excel, validate định dạng ngày tháng và nạp dữ liệu vào CSDL | Không (Nội bộ File) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /members/import
9 | WBS-CRM-009 | Hệ Thống CRM | Hội Viên & Ban Chấp Hành | Đình chỉ / Thu hồi tư cách hội viên kèm lý do | Chuyển trạng thái sang Suspended/Terminated, khóa quyền truy cập app | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /members/:id/status
10 | WBS-CRM-010 | Hệ Thống CRM | Doanh Nghiệp Thành Viên | Hồ sơ năng lực doanh nghiệp 360° | Quản lý thông tin doanh nghiệp, ngành nghề, vốn, quy mô nhân sự, sản phẩm chính | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /companies, /companies/:id
11 | WBS-CRM-011 | Hệ Thống CRM | Doanh Nghiệp Thành Viên | Danh mục sản phẩm & dịch vụ tiêu biểu | Cho phép doanh nghiệp đăng tải hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật, giá tham khảo | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /companies/:id/products
12 | WBS-CRM-012 | Hệ Thống CRM | Doanh Nghiệp Thành Viên | Xác thực doanh nghiệp đạt chuẩn (Verified Badge) | Admin kiểm tra giấy phép kinh doanh và cấp huy hiệu xác thực | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /companies/:id/verify
13 | WBS-CRM-013 | Hệ Thống CRM | Doanh Nghiệp Thành Viên | Phân loại mã ngành nghề kinh doanh chuẩn VSIC | Cây danh mục ngành nghề cấp 1-4 phục vụ tra cứu và ghép nối giao thương | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | Bảng categories
14 | WBS-CRM-014 | Hệ Thống CRM | Tài Chính & Niên Liễm | Lập kế hoạch thu niên liễm theo niên độ | Sinh bảng kê công nợ tự động theo hạng: Kim Cương, Vàng, Bạc, Đồng | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /fees/generate-annual
15 | WBS-CRM-015 | Hệ Thống CRM | Tài Chính & Niên Liễm | Tạo hóa đơn niên liễm hiển thị mã VietQR động | Sinh ảnh mã VietQR hiển thị STK ngân hàng, số tiền và nội dung chuyển khoản mẫu | Có (VietQR Tĩnh / Quicklink) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 85% | Hoàn thành UI QR | Passed UI | Chỉ hiển thị QR, chưa gạch nợ
16 | WBS-CRM-016 | Hệ Thống CRM | Tài Chính & Niên Liễm | Liên kết Open API Ngân hàng / Webhook biến động số dư | Ngân hàng đẩy webhook số dư -> Xác thực chữ ký số HMAC-SHA256 -> Tự động gạch nợ hóa đơn | CÓ (API Ngân hàng / Cổng TT) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 25% | CHƯA LIÊN KẾT API | FAILED - Chưa thông luồng | Chưa có hợp đồng & API ngân hàng
17 | WBS-CRM-017 | Hệ Thống CRM | Tài Chính & Niên Liễm | Quy trình xác nhận và gạch nợ hóa đơn thủ công | Kế toán đối soát sao kê ngân hàng, upload ủy nhiệm chi và bấm duyệt gạch nợ bằng tay | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /fees/:id/confirm-manual
18 | WBS-CRM-018 | Hệ Thống CRM | Tài Chính & Niên Liễm | Gia hạn ngày hết hạn thẻ hội viên (+1 năm) | Gia hạn ngày hết hạn thẻ ngay khi kế toán duyệt nộp phí thành công, ghi log audit | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | term_end + 1 year
19 | WBS-CRM-019 | Hệ Thống CRM | Tài Chính & Niên Liễm | Quản lý thu tiền mặt & thu đột xuất tại sự kiện | Lập phiếu thu tiền mặt nhanh tại bàn đón tiếp sự kiện, in phiếu thu | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /income
20 | WBS-CRM-020 | Hệ Thống CRM | Tài Chính & Niên Liễm | Quản lý chi tiêu, phiếu tạm ứng và hoàn ứng sự kiện | Ghi nhận chi phí thuê hội trường, in ấn, âm thanh ánh sáng, đối soát tiền tạm ứng | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /expenses
21 | WBS-CRM-021 | Hệ Thống CRM | Tài Chính & Niên Liễm | Sổ quỹ & Báo cáo quyết toán tài chính | Tổng hợp thu chi theo quỹ (Quỹ hoạt động, Quỹ từ thiện, Quỹ hội nghị), xuất CSV/PDF | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /finance-report
22 | WBS-CRM-022 | Hệ Thống CRM | Tài Chính & Niên Liễm | Tra cứu nhật ký gia hạn niên liễm (Renewal Audit) | Bảng tra cứu lịch sử nộp phí, lọc trạng thái payment/noop/failure, phân trang | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /platform/renewal-audit
23 | WBS-CRM-023 | Hệ Thống CRM | Sự Kiện & Điểm Danh | Thiết lập sự kiện Đại hội, Gala, Xúc tiến thương mại | Khai báo thời gian, địa điểm, diễn giả, đính kèm tài liệu và ảnh sự kiện | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /events, /events/create
24 | WBS-CRM-024 | Hệ Thống CRM | Sự Kiện & Điểm Danh | Cấu hình sơ đồ bàn tiệc VIP & Sắp xếp vị trí đại biểu | Sơ đồ bàn tiệc Grand Ballroom, xếp chỗ đại biểu VIP, nhà tài trợ Kim Cương, khách mời | Không (Nội bộ UI) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /events/:id/seating-layout
25 | WBS-CRM-025 | Hệ Thống CRM | Sự Kiện & Điểm Danh | Phát hành mã vé QR Check-in độc bản | Vé QR chứa ID sự kiện, mã hội viên, số bàn, số ghế, chữ ký số nội bộ | Không (Nội bộ Backend) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /events/:id/tickets
26 | WBS-CRM-026 | Hệ Thống CRM | Sự Kiện & Điểm Danh | Camera quét mã vé QR điểm danh sảnh hội trường 0.5s | Điểm danh đại biểu vào cửa cực nhanh, phát âm thanh chào đón, hiển thị bàn tiệc | Không (Webcam/Camera API) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /checkin
27 | WBS-CRM-027 | Hệ Thống CRM | Sự Kiện & Điểm Danh | Thống kê đại biểu tham dự theo thời gian thực | Biểu đồ số lượng đại biểu đã check-in / chưa đến, phân loại đại biểu chính thức và khách mời | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /events/:id/stats
28 | WBS-CRM-028 | Hệ Thống CRM | Sự Kiện & Điểm Danh | Bản đồ định vị địa điểm sự kiện | Chỉ đường tới địa điểm hội nghị, khách sạn tổ chức gala | CÓ (Google Maps API) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 40% | Mới nhúng iframe bản đồ | Testing - Chưa có API Key | Chưa có Google Maps API SDK Key
29 | WBS-CRM-029 | Hệ Thống CRM | Bầu Cử & Biểu Quyết | Thiết lập kỳ bầu cử Ban Chấp Hành nhiệm kỳ | Tạo kỳ bầu cử, danh sách ứng viên, thông tin tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /voting
30 | WBS-CRM-030 | Hệ Thống CRM | Bầu Cử & Biểu Quyết | Xác minh tư cách cử tri đại biểu có quyền bỏ phiếu | Chỉ đại biểu đã hoàn thành niên liễm và có mặt tại Đại hội mới được mở khóa hòm phiếu | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | Kiểm tra active_voter
31 | WBS-CRM-031 | Hệ Thống CRM | Bầu Cử & Biểu Quyết | Hòm phiếu điện tử bí mật mã hóa | Bỏ phiếu ẩn danh, mã hóa phiếu bầu chống truy vết người bỏ phiếu | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /voting/:id/cast
32 | WBS-CRM-032 | Hệ Thống CRM | Bầu Cử & Biểu Quyết | Kiểm phiếu tự động & Xuất biên bản bầu cử | Kiểm phiếu tức thời, hiển thị tỷ lệ phiếu bầu theo ứng viên, xuất biên bản kết quả bầu cử | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /voting/:id/results
33 | WBS-CRM-033 | Hệ Thống CRM | Cuộc Họp & Đặt Phòng | Form đăng ký đặt phòng họp nội bộ BCH | Giao diện chọn phòng họp, ngày giờ, số lượng người, mục đích họp và lưu CSDL | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /meetings
34 | WBS-CRM-034 | Hệ Thống CRM | Cuộc Họp & Đặt Phòng | Tích hợp Cuộc họp trực tuyến ngoài (Zoom / Google Meet API) | Tự động tạo link phòng họp Zoom/Meet, đồng bộ tài khoản host và gửi link cho người dự | CÓ (Zoom / Google Meet API) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 15% | CHƯA TÍCH HỢP API NGOÀI | FAILED - Chưa kết nối API | Chưa có Zoom SDK/Meet OAuth API
35 | WBS-CRM-035 | Hệ Thống CRM | Cuộc Họp & Đặt Phòng | Lưu trữ biên bản họp & Tài liệu đính kèm | Upload file PDF biên bản cuộc họp BCH, nghị quyết phiên họp vào MinIO storage | Không (Nội bộ MinIO) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /meetings/:id/documents
36 | WBS-CRM-036 | Hệ Thống CRM | Truyền Thông & Email | Gửi Email thông báo hàng loạt tới hội viên | Soạn email, cá nhân hóa tên đại biểu, gửi thông báo qua dịch vụ SMTP | Có (SMTP Server) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 90% | Hoàn thành qua SMTP | Passed (SMTP nội bộ) | /email-marketing
37 | WBS-CRM-037 | Hệ Thống CRM | Truyền Thông & Email | Quản lý danh sách mẫu email ngoại giao hiệp hội | Template thư chúc mừng sinh nhật hội viên, thư mời họp BCH, thông báo đóng niên liễm | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /email-marketing/templates
38 | WBS-CRM-038 | Hệ Thống CRM | Truyền Thông & Email | Đăng tin tức hoạt động & Thông cáo báo chí | Trình soạn thảo văn bản Rich-Text, đăng bài viết lên cổng thông tin hội viên | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /news, /news/create
39 | WBS-CRM-039 | Hệ Thống CRM | Truyền Thông & Email | Thư viện văn bản quy chế & Biểu mẫu hiệp hội | Kho lưu trữ điều lệ hiệp hội, quy chế tài chính, hướng dẫn thủ tục | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /documents
40 | WBS-CRM-040 | Hệ Thống CRM | Quản Trị Nền Tảng | Quản lý tài khoản quản trị & Phân quyền RBAC | Phân quyền Super Admin, Association Admin, Thư ký, Kế toán, kiểm duyệt nội dung | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /platform/admins
41 | WBS-CRM-041 | Hệ Thống CRM | Quản Trị Nền Tảng | Nhật ký kiểm toán bất biến (Audit Log) | Ghi log chi tiết ai thực hiện thao tác gì, lúc mấy giờ, IP truy cập, dữ liệu trước/sau sửa | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /platform/audit
42 | WBS-CRM-042 | Hệ Thống CRM | Quản Trị Nền Tảng | Cấu hình tham số hiệp hội (Branding, Logo, STK ngân hàng) | Khai báo thông tin nhận diện hiệp hội, màu sắc, số tài khoản nhận niên liễm | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /platform/settings
43 | WBS-ASS-001 | App Hiệp Hội | Xác Thực & Tài Khoản | Đăng nhập bằng Số điện thoại / Email và Mật khẩu | Giao diện mobile-first, lưu token JWT an toàn trong thiết bị, hỗ trợ đổi mật khẩu | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /auth/mobile/
44 | WBS-ASS-002 | App Hiệp Hội | Xác Thực & Tài Khoản | Đăng nhập nhanh bằng mã OTP (Development Mock) | Xác thực OTP tức thời trên môi trường thử nghiệm | Không (Mã OTP test nội bộ) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | OTP dev bypass
45 | WBS-ASS-003 | App Hiệp Hội | Xác Thực & Tài Khoản | Tích hợp SMS Brandname Gateway gửi OTP viễn thông | Gửi tin nhắn SMS OTP thực tế tới số điện thoại hội viên qua tổng đài Telco | CÓ (eSMS / SpeedSMS / Twilio) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 20% | CHƯA TÍCH HỢP GATEWAY | Chưa thông luồng SMS | Chưa đăng ký Brandname Telco
46 | WBS-ASS-004 | App Hiệp Hội | Xác Thực & Tài Khoản | Đăng nhập Google Sign-In (Google OAuth 2.0) | Bấm nút đăng nhập bằng tài khoản Google, xác thực mã id_token với Google API | CÓ (Google Identity Services API) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 30% | CHƯA CẤU HÌNH API NGOÀI | FAILED - Chưa có Client ID | Chưa tạo Google Cloud Console ID
47 | WBS-ASS-005 | App Hiệp Hội | Xác Thực & Tài Khoản | Đăng nhập Sign in with Apple (Apple ID) | Đăng nhập bằng Apple ID trên thiết bị iOS, yêu cầu chứng chỉ Apple Developer | CÓ (Apple Sign-In Services ID) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 30% | CHƯA CẤU HÌNH API NGOÀI | FAILED - Chưa có Apple Key | Chưa cấu hình Services ID Apple
48 | WBS-ASS-006 | App Hiệp Hội | Thẻ Số & Danh Thiếp | Thẻ hội viên kỹ thuật số 3D sắc nét | Thẻ hiển thị huy hiệu VIP, mã hội viên, chữ trắng nổi bật trên nền obsidian/blue | Không (Nội bộ UI) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /association/card
49 | WBS-ASS-007 | App Hiệp Hội | Thẻ Số & Danh Thiếp | Sinh mã QR thẻ hội viên để xác thực danh tính | Mã QR động chứa thông tin hội viên đã được mã hóa token chống chụp màn hình giả mạo | Không (Nội bộ UI) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /association/card (QR)
50 | WBS-ASS-008 | App Hiệp Hội | Thẻ Số & Danh Thiếp | Chia sẻ danh thiếp điện tử chuẩn vCard (.vcf) | Xuất file danh bạ chuẩn vCard để lưu trực tiếp vào danh bạ điện thoại iOS/Android | Không (Nội bộ Format) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /association/business-cards
51 | WBS-ASS-009 | App Hiệp Hội | Thẻ Số & Danh Thiếp | Tích hợp Ví điện tử Apple Wallet & Google Wallet Pass | Đẩy thẻ hội viên vào Apple Wallet (.pkpass) và Google Wallet trên điện thoại | CÓ (Apple Wallet / Google Wallet API) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 25% | CHƯA ĐĂNG KÝ CERTIFICATE | Chưa kết nối Wallet API | Cần Pass Type ID & Private Key
52 | WBS-ASS-010 | App Hiệp Hội | Bảng Tin & Danh Bạ | Trang chủ hội viên & Bảng tin hoạt động thời gian thực | Hiển thị tin tức nội bộ CLB CEO 1983, sự kiện sắp diễn ra, thông báo từ Ban Chấp Hành | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /association, /association/news
53 | WBS-ASS-011 | App Hiệp Hội | Bảng Tin & Danh Bạ | Tra cứu danh bạ hội viên theo ngành nghề | Tìm kiếm đối tác theo lĩnh vực kinh doanh, xem hồ sơ doanh nghiệp thành viên | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /association/members
54 | WBS-ASS-012 | App Hiệp Hội | Bảng Tin & Danh Bạ | Gọi điện thoại & Gửi email trực tiếp từ danh bạ | Bấm nút gọi tel: hoặc mailto: kích hoạt trình gọi điện thoại mặc định trên máy | Không (Native URL Scheme) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | tel: & mailto:
55 | WBS-ASS-013 | App Hiệp Hội | Sự Kiện & Vé Số | Xem chi tiết sự kiện & Đăng ký tham gia | Xem nội dung, diễn giả, lịch trình gala, đăng ký số lượng vé tham dự | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /association/events
56 | WBS-ASS-014 | App Hiệp Hội | Sự Kiện & Vé Số | Nhận vé QR điện tử kèm vị trí bàn tiệc VIP | Mã vé hiển thị bàn số, ghế số, lưu offline trong máy để xuất trình khi tới cửa | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /association/events/:id/ticket
57 | WBS-ASS-015 | App Hiệp Hội | Sự Kiện & Vé Số | Tự quét mã QR check-in tại quầy đón tiếp | Hội viên mở camera quét mã QR đặt tại bàn tiếp đón để tự động điểm danh | Không (Camera Native) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /association/checkin
58 | WBS-ASS-016 | App Hiệp Hội | Niên Liễm Trực Tuyến | Tra cứu tình trạng đóng phí & hạn sử dụng thẻ | Hiển thị rõ ngày hết hạn thẻ hội viên, số tiền niên liễm cần nộp cho kỳ mới | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /association/renew
59 | WBS-ASS-017 | App Hiệp Hội | Niên Liễm Trực Tuyến | Hiển thị mã VietQR chuyển khoản ngân hàng | Hiển thị mã VietQR có sẵn số tiền và nội dung chuyển khoản để hội viên quét bằng app ngân hàng | Có (VietQR Tĩnh) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 90% | Hoàn thành hiển thị QR | Passed UI QR | /association/renew/pay
60 | WBS-ASS-018 | App Hiệp Hội | Niên Liễm Trực Tuyến | Tự động gạch nợ tức thời qua kết nối Ngân hàng | Hệ thống tự động kích hoạt gia hạn thẻ ngay khi tiền vào tài khoản hiệp hội | CÓ (API Ngân hàng / Cổng TT) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 20% | CHƯA LIÊN KẾT API | FAILED - Chưa thông luồng | Hội viên phải chờ kế toán xác nhận
61 | WBS-ASS-019 | App Hiệp Hội | Niên Liễm Trực Tuyến | Gửi ảnh chụp Ủy nhiệm chi xác nhận chuyển tiền | Hội viên upload ảnh chụp màn hình chuyển khoản để kế toán kiểm tra thủ công | Không (Nội bộ MinIO) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | Fallback chờ API ngân hàng
62 | WBS-ASS-020 | App Hiệp Hội | Tiện Ích & Hỗ Trợ | Hộp thư tin nhắn với Ban Thư ký hiệp hội | Trao đổi công việc 1-1 với thư ký hiệp hội, gửi câu hỏi hỗ trợ | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /association/messages
63 | WBS-ASS-021 | App Hiệp Hội | Tiện Ích & Hỗ Trợ | Kho đặc quyền hội viên & Ưu đãi B2B nội bộ | Xem danh sách ưu đãi giảm giá từ các doanh nghiệp thành viên trong CLB | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /association/perks
64 | WBS-ASS-022 | App Hiệp Hội | Tiện Ích & Hỗ Trợ | Thư viện quy chế, nghị quyết & biểu mẫu tài chính | Tải văn bản quy định, biểu mẫu đề nghị hỗ trợ của hiệp hội | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /association/library
65 | WBS-ASS-023 | App Hiệp Hội | Tiện Ích & Hỗ Trợ | Cập nhật hồ sơ doanh nhân & Thông tin cá nhân | Đổi ảnh đại diện, số điện thoại, thông tin giới thiệu doanh nghiệp | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /association/profile
66 | WBS-ASS-024 | App Hiệp Hội | Mobile Native App | Đóng gói ứng dụng Android APK cục bộ | Biên dịch APK release debug chạy độc lập trên điện thoại Android (CEO1983-v1.0-debug.apk) | Không (Capacitor/Android SDK) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành APK 4.12MB | Passed trên máy thật | npm run mobile:ceo1983:apk:local
67 | WBS-ASS-025 | App Hiệp Hội | Mobile Native App | Tích hợp Thông báo đẩy (Push Notification APNs / FCM) | Nhận thông báo khi có tin nhắn mới hoặc thông báo họp khẩn | CÓ (Firebase FCM & Apple APNs) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 40% | Đang cấu hình FCM | Testing - Chưa có APNs Key | Chưa upload APNs key lên Apple
68 | WBS-VIO-001 | App ViOne | Onboarding & Thẻ NFC | Đăng ký tài khoản mạng doanh nhân ViOne Connect | Tạo tài khoản mạng xã hội B2B, cập nhật ngành nghề kinh doanh và quy mô doanh nghiệp | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /auth
69 | WBS-VIO-002 | App ViOne | Onboarding & Thẻ NFC | Kích hoạt thẻ danh thiếp thông minh NFC ViOne | Chạm thẻ NFC vào lưng điện thoại để liên kết định danh thẻ với tài khoản | Không (Web NFC / Native NFC) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 95% | Hoàn thành nội bộ | Passed trên máy Android/iOS | /connect-app/activate
70 | WBS-VIO-003 | App ViOne | Onboarding & Thẻ NFC | Đăng nhập mạng ViOne bằng Google & Apple ID | Đăng nhập 1 chạm bằng Google Account hoặc Apple ID | CÓ (Google OAuth / Apple Sign-In) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 30% | CHƯA CẤU HÌNH API NGOÀI | FAILED - Chưa có API Key | Chưa liên kết OAuth Console
71 | WBS-VIO-004 | App ViOne | B2B Social & Moments | Bảng tin khoảnh khắc giao thương (ViOne Moments) | Chia sẻ hình ảnh nhà máy, ký kết hợp đồng, hoạt động sản xuất kinh doanh | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/moment
72 | WBS-VIO-005 | App ViOne | B2B Social & Moments | Tương tác doanh nghiệp: Bắt tay (Handshake), Chúc mừng, Bình luận | Các nút tương tác chuyên biệt cho giới doanh nhân thay vì like thông thường | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | Hệ thống reaction B2B
73 | WBS-VIO-006 | App ViOne | B2B Social & Moments | Bộ lọc cơ hội kinh doanh theo ngành nghề & Bán kính địa lý | Lọc bài viết tìm đối tác theo bán kính 5km, 10km, 50km | Có (Geolocation / Maps API) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 60% | Mới lọc theo Tỉnh/Thành | Testing | Chưa có Google Maps Geolocation API
74 | WBS-VIO-007 | App ViOne | Sàn Nhu Cầu Marketplace | Đăng tin tìm kiếm nhà cung cấp / Nhu cầu mua hàng | Doanh nghiệp đăng nhu cầu thu mua nguyên vật liệu, thiết bị, dịch vụ kèm ngân sách | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /marketplace
75 | WBS-VIO-008 | App ViOne | Sàn Nhu Cầu Marketplace | Gửi báo giá bảo mật giữa các doanh nghiệp | Nhà cung cấp nộp hồ sơ báo giá ẩn danh, chỉ chủ bài đăng mới xem được | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /marketplace/my-quotes
76 | WBS-VIO-009 | App ViOne | Sàn Nhu Cầu Marketplace | Đàm phán đơn hàng & Ký hợp đồng nguyên tắc điện tử | Khung trao đổi điều khoản thương mại trực tiếp giữa 2 bên | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 90% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | Trao đổi hợp đồng sơ bộ
77 | WBS-VIO-010 | App ViOne | Ghép Nối & Lịch Hẹn B2B | Khám phá doanh nhân & Gợi ý đối tác kinh doanh phù hợp | Thuật toán đối chiếu ngành nghề cung ứng và ngành nghề tiêu thụ để gợi ý kết nối | Không (Nội bộ DB Match) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app
78 | WBS-VIO-011 | App ViOne | Ghép Nối & Lịch Hẹn B2B | Gửi lời mời đặt lịch hẹn giao thương 1-on-1 | Gửi lời mời cafe kết nối, chọn khung giờ rảnh, địa điểm gặp gỡ | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/meetings
79 | WBS-VIO-012 | App ViOne | Ghép Nối & Lịch Hẹn B2B | Đồng bộ lịch hẹn với Google Calendar / Apple Calendar | Đồng bộ tự động lịch hẹn B2B vào ứng dụng lịch cá nhân trên điện thoại | CÓ (Google Calendar API) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 20% | CHƯA KẾT NỐI API LỊCH NGOÀI | Chưa có API Calendar | Chưa xin quyền Calendar OAuth
80 | WBS-VIO-013 | App ViOne | Ghép Nối & Lịch Hẹn B2B | Phòng họp trực tuyến giao thương (Video Call Meeting) | Mở phòng họp video call trực tuyến giữa 2 doanh nhân trao đổi công việc | CÓ (Zoom / Jitsi / WebRTC Gateway) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 15% | CHƯA KẾT NỐI API VIDEO NGOÀI | FAILED - Chưa có API Video | Chưa có WebRTC / Zoom API server
81 | WBS-VIO-014 | App ViOne | Gian Hàng & Bộ Nhớ AI | Gian hàng triển lãm số doanh nghiệp (Digital Booth) | Showroom giới thiệu sản phẩm 3D, catalogue PDF, liên hệ đặt hàng | Không (Nội bộ UI/MinIO) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 90% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /expo
82 | WBS-VIO-015 | App ViOne | Gian Hàng & Bộ Nhớ AI | Bộ nhớ quan hệ đối tác (Business Memory) | Ghi chú thông tin sở thích, sinh nhật, tiềm năng hợp tác của đối tác sau khi gặp gỡ | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /business-connect/memory
83 | WBS-VIO-016 | App ViOne | Mobile Native App | Biên dịch APK Android ViOne Connect cục bộ | Tạo file ViOne-Connect-v1.0-debug.apk cài trực tiếp trên máy Android | Không (Android SDK) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành APK 4.12MB | Passed trên máy thật | npm run mobile:vione:apk:local
84 | WBS-VIO-017 | App ViOne | Mobile Native App | Biên dịch IPA iOS & Gửi duyệt Apple TestFlight | Build bản IPA trên cloud EAS và submit thành công lên Apple TestFlight (Build 4) | CÓ (Apple App Store Connect API) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | ĐÃ LÊN TESTFLIGHT (BUILD 4) | Passed TestFlight Ready | AuthKey_4Q734PS4PG.p8
85 | WBS-VIO-018 | App ViOne | Mobile Native App | Tích hợp In-App Purchase (IAP) mua gói hội viên ViOne Pro | Thanh toán gói thuê bao nâng cao qua tài khoản Apple ID / Google Play Billing | CÓ (Apple IAP / Google Play Billing) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 10% | CHƯA TÍCH HỢP STORE BILLING | Chưa kết nối Store API | Chưa cấu hình In-App Purchase

## Kiểm Toán API Ngoài
BẢNG ĐÁNH GIÁ TRUNG THỰC HIỆN TRẠNG KẾT NỐI API BÊN THỨ 3 (EXTERNAL 3RD-PARTY APIS)
STT | Tên Dịch Vụ API Bên Ngoài | Nhà Cung Cấp / Nền Tảng | Phân Hệ Sử Dụng | Hiện Trạng Kỹ Thuật Thực Tế | Kết Quả Kiểm Thử Luồng | Yêu Cầu Cần Bổ Sung Để Thông Luồng
1 | Open API Ngân Hàng & Webhook Biến Động Số Dư | Napas 247 / Vietcombank / MB / PayOS | CRM + App Hiệp Hội | Đã có mã QR động VietQR hiển thị thông tin STK và số tiền. CHƯA có kết nối API ngân hàng, CHƯA có Webhook tự động gạch nợ. | FAILED - Chưa thông luồng | Cần đăng ký cổng thanh toán hoặc Open API ngân hàng, cấu hình endpoint Webhook nhận IPN và secret key.
2 | Google OAuth 2.0 Sign-In | Google Cloud Console / Identity Services | App Hiệp Hội + App ViOne | Đã có nút bấm và UI đăng nhập. CHƯA cấu hình OAuth 2.0 Client ID trên Google Cloud Console production. | Chưa kết nối API ngoài | Tạo Project trên Google Cloud Console, tạo Web/Android/iOS Client ID và cập nhật vào biến môi trường.
3 | Sign in with Apple (Apple ID) | Apple Developer Services ID | App Hiệp Hội + App ViOne | Đã có nút bấm trên giao diện iOS. CHƯA cấu hình Services ID và Sign in with Apple capability trên Apple Developer. | Chưa kết nối API ngoài | Bật capability Sign in with Apple trong App Identifier và tạo Service ID trên Apple Developer Portal.
4 | Cuộc Họp Trực Tuyến (Video Call Meeting) | Zoom Video SDK / Google Meet API | CRM + App ViOne | Mới có form đăng ký lịch phòng họp nội bộ lưu vào CSDL. CHƯA tích hợp API tạo phòng họp video trực tuyến ngoài. | Chưa tích hợp Video API | Đăng ký tài khoản Zoom Developer / Google Workspace API, lấy API Key/Secret và tích hợp SDK phòng họp.
5 | Đồng Bộ Lịch Cá Nhân (Calendar Sync) | Google Calendar / Outlook Calendar API | App ViOne Connect | Mới lưu lịch hẹn 1-on-1 trong CSDL hệ thống. CHƯA đồng bộ sang app Lịch trên điện thoại. | Chưa kết nối Calendar API | Tích hợp Google Calendar REST API với OAuth scope https://www.googleapis.com/auth/calendar.events.
6 | Bản Đồ & Định Vị Địa Điểm Sự Kiện | Google Maps Platform / Mapbox | CRM + App Hiệp Hội | Đang nhúng iframe bản đồ mẫu, chưa có định vị bán kính GPS chính xác. | Testing - Chưa có API Key | Đăng ký Google Maps API Key có bật Places API, Geocoding API và Maps JavaScript API.
7 | Tổng Đài Gửi SMS OTP Viễn Thông | eSMS / SpeedSMS / VNPT / Viettel | App Hiệp Hội + App ViOne | Đang dùng mã OTP kiểm thử nội bộ (bypass). CHƯA liên kết tổng đài SMS Brandname thực tế. | Chưa thông luồng SMS | Ký hợp đồng đăng ký Brandname với Telco, nạp số dư và cấu hình SMS Gateway API.
8 | Thông Báo Đẩy Sản Xuất (Push APNs / FCM) | Apple APNs / Google Firebase FCM | App Hiệp Hội + App ViOne (iOS/Android) | Đã tích hợp cấu trúc FCM. Bản iOS chưa upload chứng chỉ APNs Auth Key (.p8) cho Push Notification production. | Testing - Chưa có APNs Key | Tạo Apple Push Notifications Service Key (.p8) trên Apple Developer và upload lên Firebase Cloud Messaging.
9 | Thanh Toán Thuê Bao Ứng Dụng (In-App Purchase) | Apple IAP / Google Play Billing | App ViOne Connect | CHƯA cấu hình In-App Purchase trên App Store Connect & Google Play Console. | Chưa kết nối Store API | Đăng ký Paid Apps Agreement với Apple và Google, tạo mã sản phẩm IAP và tích hợp StoreKit.

## Web Landing
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ & HIỆN TRẠNG CÁC TRANG WEB LANDING HỆ SINH THÁI VIONE
STT | Mã WBS | Giao Diện Landing | Tên Section / Khối Giao Diện | Nội Dung / Bản Demo Text & UI Hiện Có | Đặc Tính Kỹ Thuật & Hiệu Ứng | Tích Hợp API / Biểu Mẫu | Người Thực Hiện | Ưu Tiên | Ngày Bắt Đầu | Ngày Dự Kiến Hoàn Thành | Tiến Độ (%) | Tình Trạng Thực Tế | File Nguồn Code
1 | WBS-LAND-001 | CEO 1983 Landing (Hoàng Kim) | Hero Banner Hoàng Kim CEO 1983 | Khẩu hiệu "Hội tụ Tinh hoa - Kết nối Bền vững", số lượng hội viên thời gian thực, nút Đăng ký & Tải App | Golden Glow gradient, hạt ánh sáng vàng chuyển động, 3D emblem xoay nhẹ | Có (Đếm hội viên active) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI & Text Demo | Ceo1983Landing.tsx
2 | WBS-LAND-002 | CEO 1983 Landing (Hoàng Kim) | Tôn Chỉ & Giá Trị Cốt Lõi CLB | 5 giá trị cốt lõi: Đoàn kết, Tương trợ, Tiên phong, Bền vững, Nghĩa tình doanh nhân sinh năm Quý Hợi 1983 | Card kính tối màu mờ viền dát vàng 24K, hover phóng to nhẹ nhàng | Không (Nội dung tĩnh) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI & Text Demo | Ceo1983Landing.tsx
3 | WBS-LAND-003 | CEO 1983 Landing (Hoàng Kim) | Ban Chấp Hành & Hội Đồng Cố Vấn | Chân dung Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách, Trưởng ban kèm thông tin doanh nghiệp đại diện | Avatar frame kim loại vàng óng, hiệu ứng spotlight khi di chuột | Có (Đọc danh sách BCH từ CRM) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI & Text Demo | Ceo1983Landing.tsx
4 | WBS-LAND-004 | CEO 1983 Landing (Hoàng Kim) | 8 Đặc Quyền Hội Viên Kim Cương | Giao thương B2B nội khối, cấp Thẻ số NFC độc bản, tham gia Gala thường niên, bảo hộ thương hiệu | Grid 4 cột responsive, icon mạ vàng chuyển động lấp lánh | Không (Nội dung bản sắc) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI & Text Demo | Ceo1983Landing.tsx
5 | WBS-LAND-005 | CEO 1983 Landing (Hoàng Kim) | Hệ Sinh Thái Số & Ứng Dụng Di Động | Demo mockup màn hình App Hiệp hội trên iPhone 16 Pro Max, liên kết tải trên App Store & Google Play | 3D phone tilt parallax, quét tia sáng quét qua màn hình app | Không (Mockup trực quan) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI & Text Demo | Ceo1983Landing.tsx
6 | WBS-LAND-006 | CEO 1983 Landing (Hoàng Kim) | Sự Kiện Sắp Diễn Ra & Gala Thường Niên | Đại Hội Doanh Nhân CEO 1983 - Kỷ Nguyên Vươn Mình, Diễn đàn Giao thương & Gala Dinner | Đồng hồ đếm ngược Countdown thời gian thực, nút giữ chỗ tức thì | Có (Lấy sự kiện từ Event DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI & Text Demo | Ceo1983Landing.tsx
7 | WBS-LAND-007 | CEO 1983 Landing (Hoàng Kim) | Bản Tin & Báo Chí Nói Về CEO 1983 | Tin tức báo Tuổi Trẻ, VnExpress, Báo Doanh Nhân đưa tin về các hoạt động thiện nguyện và xúc tiến thương mại | Carousel tin tức tự động trượt mượt mà, bộ lọc tin mới nhất | Có (Lấy bài viết từ News module) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI & Text Demo | Ceo1983Landing.tsx
8 | WBS-LAND-008 | CEO 1983 Landing (Hoàng Kim) | Biểu Mẫu Đăng Ký Gia Nhập Online | Form tiếp nhận thông tin: Họ tên, Năm sinh 1983, Tên doanh nghiệp, MST, Số điện thoại, Email, Chức vụ | Floating labels, validate realtime từng ô, hiệu ứng submit thành công | Có (Gửi hồ sơ vào CRM chờ duyệt) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI & Text Demo | Ceo1983Landing.tsx
9 | WBS-LAND-009 | CEO 1983 Landing (Hoàng Kim) | Chân Trang & Thông Tin Thường Trực | Trụ sở Ban Thư Ký, Hotline liên hệ 24/7, Email tiếp nhận tài trợ, Bản đồ Google Maps, Bản quyền 2026 | Dark luxury footer, icon mạng xã hội hover gradient vàng | Không | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI & Text Demo | Ceo1983Landing.tsx
10 | WBS-LAND-010 | CEO 1983 Landing (Blue-White) | Giao Diện Nhận Diện Xanh Thương Hiệu | Toàn bộ nội dung CEO 1983 chuẩn hóa trên nền xanh #2E3192 và trắng trang nhã, phục vụ quảng bá đại chúng | Tối ưu độ tương phản AAA, màu xanh CEO 1983 chuẩn brandbook | Có (Chia sẻ backend với bản Hoàng Kim) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI & Text Demo | Ceo1983BlueWhiteLanding.tsx
11 | WBS-LAND-011 | Association Public Landing | Cổng Thông Tin Công Cộng Hiệp Hội | Cổng thông tin mở cho đối tác bên ngoài tra cứu danh bạ hội viên chính thức, xác thực mã thẻ hội viên | Thanh tìm kiếm nhanh, bộ lọc doanh nghiệp theo tỉnh thành | Có (Public Directory API) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI & Text Demo | AssociationLandingView.tsx
12 | WBS-LAND-012 | ViOne Business Connect V1 | Landing V1 - Flagship ViOne Connect | Giới thiệu nền tảng số kết nối giao thương B2B, danh thiếp số thông minh NFC 1 chạm, quản lý khách hàng | Video mockup nền, thanh điều hướng kính mờ tự động ẩn hiện | Có (Đăng ký dùng thử) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI & Text Demo | BusinessConnectLanding.tsx
13 | WBS-LAND-013 | ViOne Business Connect V2 | Landing V2 - Dynamic Matrix Hub | Ma trận đối tác động 2.5D, mô phỏng mạng lưới doanh nghiệp đa ngành kết nối trao đổi chéo dịch vụ | Canvas mạng lưới tương tác kéo thả các node đối tác | Có (Đăng ký demo) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI & Text Demo | BusinessConnectLandingV2.tsx
14 | WBS-LAND-014 | ViOne Business Connect V3 | Landing V3 - Minimalist Premium | Thiết kế tối giản theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ (Swiss Design), tập trung câu chữ sắc bén và kiểu chữ nghệ thuật | Kinetic Typography, hiệu ứng cuộn mượt mà Smooth Scroll | Có (Form liên hệ tư vấn) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI & Text Demo | BusinessConnectLandingV3.tsx
15 | WBS-LAND-015 | ViOne Business Connect V4 | Landing V4 - 3D Glassmorphism | Hiệu ứng kính mờ đa tầng hiện đại, thẻ doanh nhân 3D xoay góc tương tác theo tọa độ chuột của người dùng | Backdrop-filter blur, ánh sáng phản xạ động trên bề mặt kính | Có (Đăng ký dùng thử) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI & Text Demo | BusinessConnectLandingV4.tsx
16 | WBS-LAND-016 | ViOne Business Connect V5 | Landing V5 - Neo-Brutalism & Playful | Phong cách Neo-Brutalism với đường viền đen đậm, màu pastel tương phản cao, badge stickers hoạt hình sinh động | Hiệu ứng bouncy chuyển động khi click nút, stickers lắc lư | Có (Đăng ký trải nghiệm) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI & Text Demo | BusinessConnectLandingV5.tsx
17 | WBS-LAND-017 | ViOne Business Connect V6 | Landing V6 - Cyberpunk Futuristic | Giao diện công nghệ tương lai với trạm chỉ huy điều khiển, màn hình radar quét doanh nghiệp, dòng lệnh terminal | Neon glow viền cyan & tím, hiệu ứng gõ chữ terminal tự động | Có (Đăng ký đối tác công nghệ) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI & Text Demo | BusinessConnectLandingV6.tsx
18 | WBS-LAND-018 | ViOne Business Connect V7 | Landing V7 - Executive Dark Gold Luxury | Phong cách doanh nhân thượng lưu, nền đen Obsidian huyền bí, chữ dát vàng và card kim loại Titanium | Hiệu ứng quét ánh kim loại lấp lánh (Shimmer effect) | Có (Đặt lịch tư vấn gói VIP) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI & Text Demo | BusinessConnectLandingV7.tsx
19 | WBS-LAND-019 | ViOne Business Connect V8 | Landing V8 - High Conversion SaaS B2B | Giao diện tối ưu phễu chuyển đổi cho khách hàng doanh nghiệp, bảng so sánh chi tiết các gói tính năng và bảng giá | Sticky CTA bar khi cuộn qua hero, bảng giá chuyển đổi tháng/năm | Có (Chọn gói & thanh toán) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI & Text Demo | BusinessConnectLandingV8.tsx
20 | WBS-LAND-020 | Interactive 3D Hubs | Showcase 3D Robot, Radar & Shield Hub | Bộ 5 linh kiện tương tác cao cấp: Robot Orbital Hub, Cyber Radar Command, Security Shield, Pyramid Governance, Titanium Card | Render 3D thời gian thực với tương tác chuột, con quay hồi chuyển | Không (Module đồ họa tương tác) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI & Text Demo | RobotEcosystemOrbitalHub.tsx

## App ViOne Giao Diện 2
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ PHÁT TRIỂN APP VIONE GIAO DIỆN 2 (BUSINESS CONNECT)
STT | Mã WBS | Phân Hệ Giao Diện 2 | Tên Chức Năng Chi Tiết (Giao Diện 2) | Mô Tả Nghiệp Vụ & Thực Tế Kỹ Thuật | Tích Hợp API Ngoài (3rd Party) | Người Thực Hiện | Ưu Tiên | Ngày Bắt Đầu | Ngày Dự Kiến Hoàn Thành | Tiến Độ (%) | Tình Trạng Thực Tế | Kết Quả Kiểm Thử | Đường Dẫn Màn Hình / Route
1 | WBS-V2-001 | B2B Moments & Feeds | Bảng tin khoảnh khắc giao thương B2B | Dòng thời gian hiển thị bài viết giao thương, cơ hội hợp tác, nhu cầu tìm kiếm đối tác và deal chớp nhoáng | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app
2 | WBS-V2-002 | B2B Moments & Feeds | Đăng tải khoảnh khắc & deal kinh doanh B2B | Form tạo bài viết nhanh: đính kèm nhiều ảnh, chọn phân ngành B2B, thiết lập tỷ lệ chiết khấu cho đối tác | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/moment
3 | WBS-V2-003 | B2B Moments & Feeds | Dòng thời gian đối tác cá nhân (Personal Feed) | Trang cá nhân của từng đối tác hiển thị toàn bộ lịch sử khoảnh khắc, các deal đã chốt và uy tín kinh doanh | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/moment/:personId
4 | WBS-V2-004 | B2B Moments & Feeds | Bộ lọc khoảnh khắc theo ngành nghề & vị trí | Lọc nhanh bài viết theo Bất động sản, Công nghệ, Sản xuất, Bán lẻ, và khoảng cách định vị GPS gần nhất | Không (GPS Geolocation API) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app (Filter bar)
5 | WBS-V2-005 | B2B Moments & Feeds | Tương tác chuyên nghiệp (Like, Comment, Share) | Thả tim doanh nhân, bình luận trao đổi nhu cầu kinh doanh, chia sẻ deal trực tiếp vào hộp thư đối tác | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app (Post interactions)
6 | WBS-V2-006 | Mạng Lưới Kết Nối B2B | Khám phá mạng lưới doanh nhân (Discovery Hub) | Khám phá danh bạ doanh nhân theo ngành nghề, vị trí địa lý, quy mô vốn và nhu cầu kết nối cung - cầu | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/network
7 | WBS-V2-007 | Mạng Lưới Kết Nối B2B | Thuật toán gợi ý đối tác AI Smart Matching | Đối chiếu hồ sơ năng lực và nhu cầu tìm đối tác để tự động đề xuất top 10 doanh nhân phù hợp nhất | Không (Local Matching Algorithm) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 95% | Đang hoàn thiện | Passed (Demo) | /connect-app/network (AI Match)
8 | WBS-V2-008 | Mạng Lưới Kết Nối B2B | Quản lý lời mời kết nối (Invitations & Requests) | Tiếp nhận các yêu cầu kết nối đối tác, xem lời nhắn đính kèm, thực hiện Chấp nhận / Từ chối / Bỏ qua | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/network/requests
9 | WBS-V2-009 | Mạng Lưới Kết Nối B2B | Trang hồ sơ đối tác & Kết nối chung (Mutuals) | Xem chi tiết profile đối tác, lịch sử học vấn, chức vụ doanh nghiệp và số lượng mối quan hệ chung | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/network/:personId
10 | WBS-V2-010 | Mạng Lưới Kết Nối B2B | Gắn thẻ phân loại đối tác (Tagging CRM) | Phân nhóm đối tác theo mức độ quan hệ: Khách hàng tiềm năng, Nhà cung cấp chiến lược, Đối tác VIP | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/network (Tags)
11 | WBS-V2-011 | Hộp Thư Đàm Phán E2E | Danh sách cuộc hội thoại mã hóa đầu cuối | Hộp thư tin nhắn tức thời, phân loại tin nhắn Chưa đọc / Tin đối tác VIP / Kênh thông báo hệ thống | Không (WebSocket / SSE nội bộ) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/inbox
12 | WBS-V2-012 | Hộp Thư Đàm Phán E2E | Cửa sổ trò chuyện thời gian thực (E2E Chat Window) | Nhắn tin văn bản tốc độ cao, hiển thị trạng thái đang nhập (typing), trạng thái đã nhận và đã đọc | Không (WebSocket nội bộ) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/inbox/:threadId
13 | WBS-V2-013 | Hộp Thư Đàm Phán E2E | Gửi tệp đính kèm văn bản & hợp đồng kinh doanh | Hỗ trợ đính kèm các định dạng .pdf, .docx, .xlsx, .zip, .rar với tính năng quét an toàn tệp tin | Không (Local Storage / MinIO) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/inbox/:threadId
14 | WBS-V2-014 | Hộp Thư Đàm Phán E2E | Gửi hình ảnh chất lượng cao & Đính kèm danh thiếp số |  | Không (Local Storage) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/inbox/:threadId
15 | WBS-V2-015 | Hộp Thư Đàm Phán E2E | Ghi âm & Gửi tin nhắn thoại (Voice Memo) | Thu âm trực tiếp trên ứng dụng, phát sóng âm trực quan (waveform) và gửi tin nhắn thoại tức thì | Không (MediaRecorder Web API) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/inbox/:threadId
16 | WBS-V2-016 | Hộp Thư Đàm Phán E2E | Cuộc gọi thoại (Audio Call) 1-1 qua WebRTC | Kết nối đàm thoại âm thanh chất lượng cao trực tiếp giữa 2 doanh nhân qua chuẩn WebRTC P2P | Không (WebRTC STUN/TURN nội bộ) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 90% | Đang kiểm thử UAT | Testing P2P | /connect-app/inbox (Call modal)
17 | WBS-V2-017 | Hộp Thư Đàm Phán E2E | Cuộc gọi video (Video Call) chất lượng cao | Đàm phán truyền hình trực tiếp 1-1 với hình ảnh HD, chuyển đổi camera trước/sau, chia sẻ màn hình | Không (WebRTC STUN/TURN nội bộ) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 90% | Đang kiểm thử UAT | Testing P2P | /connect-app/inbox (Video modal)
18 | WBS-V2-018 | Lịch Giao Thương & Hội Họp | Đặt lịch hẹn kết nối 1-1 (Business Meeting) | Chọn khung giờ trống của đối tác, gửi lời mời họp kèm chủ đề giao thương và địa điểm gặp mặt | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/calendar
19 | WBS-V2-019 | Lịch Giao Thương & Hội Họp | Tự động tạo link phòng họp trực tuyến | Hệ thống tự động sinh đường dẫn phòng họp ảo mã hóa bảo mật khi 2 bên đồng ý lịch họp trực tuyến | Không (Jitsi / WebRTC tích hợp) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/calendar
20 | WBS-V2-020 | Lịch Giao Thương & Hội Họp | Đồng bộ lịch hẹn với Google Calendar & Outlook | Xuất file .ics tiêu chuẩn hoặc đồng bộ OAuth với Google Calendar để nhắc nhở trên mọi thiết bị | Google Calendar API (Chưa OAuth prod) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 80% | Chưa kết nối OAuth ngoài | Testing .ics | /connect-app/calendar
21 | WBS-V2-021 | Cộng Đồng & Phân Ban | Trung tâm khám phá cộng đồng & CLB doanh nghiệp | Danh sách các CLB ngành nghề (Bất động sản, Công nghệ, Y tế, Nữ doanh nhân, Thể thao Golf...) | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/community
22 | WBS-V2-022 | Cộng Đồng & Phân Ban | Danh bạ thành viên phân ban chuyên môn | Tra cứu thông tin liên lạc, chức danh và hồ sơ năng lực của các thành viên trong cùng phân ban | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/community/:id/members
23 | WBS-V2-023 | Cộng Đồng & Phân Ban | Lịch sự kiện & Hội thảo nội bộ phân ban | Xem lịch hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, các buổi Business Matching nội bộ và đăng ký giữ chỗ | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/community/:id/events
24 | WBS-V2-024 | Cộng Đồng & Phân Ban | Sàn cơ hội kinh doanh & Chào thầu nội khối | Đăng tin tìm kiếm nhà thầu phụ, cơ hội đầu tư chung, chuyển nhượng dự án độc quyền cho hội viên | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/community/:id/opportunities
25 | WBS-V2-025 | Cộng Đồng & Phân Ban | Quy trình xét duyệt gia nhập CLB / Phân ban | Nộp hồ sơ gia nhập kèm thư giới thiệu, Ban Chủ nhiệm phân ban thẩm duyệt và kích hoạt quyền | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/community/requests
26 | WBS-V2-026 | Định Danh Số & Thẻ Thông Minh | Quét danh thiếp giấy bằng AI OCR | Chụp ảnh danh thiếp vật lý, thuật toán OCR nhận diện tự động Họ tên, Chức vụ, Công ty, SĐT, Email, MST | Tesseract OCR / AI Vision nội bộ | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 90% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/card-scan
27 | WBS-V2-027 | Định Danh Số & Thẻ Thông Minh | Ghi & Kích hoạt danh thiếp số vào thẻ chip NFC | Liên kết đường dẫn hồ sơ định danh số vào thẻ cứng NFC chuẩn NTAG213/215/216 chạm 1 giây | Web NFC API (Android Chrome) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 95% | Hoàn thành nội bộ | Passed (NFC Android) | /connect-app/nfc-tags
28 | WBS-V2-028 | Định Danh Số & Thẻ Thông Minh | Bảng điều khiển hồ sơ doanh nhân & cá nhân | Quản lý toàn bộ thông tin cá nhân, pháp nhân công ty, huy hiệu uy tín, thống kê lượt chạm thẻ NFC | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/me
29 | WBS-V2-029 | Định Danh Số & Thẻ Thông Minh | Xem & Chia sẻ danh thiếp số thông minh (Smart Card) | Danh thiếp số tương tác: mã QR động, nút "Lưu danh bạ vào điện thoại" tải file .vcf tự động | Không (VCF generator nội bộ) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/me/card
30 | WBS-V2-030 | Định Danh Số & Thẻ Thông Minh | Quản lý đa danh thiếp Multi-Cards | Tạo nhiều danh thiếp riêng biệt cho từng vai trò kinh doanh (CEO công ty A, Cố vấn quỹ B, Chủ nhiệm CLB C) | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/me/cards
31 | WBS-V2-031 | Định Danh Số & Thẻ Thông Minh | Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân & Doanh nghiệp | Cập nhật logo doanh nghiệp, thư viện ảnh sản phẩm, liên kết Zalo, Facebook, LinkedIn, TikTok | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/me/edit
32 | WBS-V2-032 | Bảo Mật & Cài Đặt Tài Khoản | Cài đặt bảo mật 2 lớp 2FA (Authenticator TOTP) | Kích hoạt mã xác thực 6 số qua Google Authenticator hoặc Microsoft Authenticator bảo vệ tài khoản | Không (Chuẩn TOTP RFC 6238) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/me/security
33 | WBS-V2-033 | Bảo Mật & Cài Đặt Tài Khoản | Quản lý phiên đăng nhập thiết bị & Thu hồi từ xa | Hiển thị danh sách thiết bị đang đăng nhập, địa chỉ IP, vị trí địa lý, nút "Đăng xuất khỏi thiết bị này" | Không (Session DB) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/me/sessions
34 | WBS-V2-034 | Bảo Mật & Cài Đặt Tài Khoản | Cài đặt cá nhân hóa thông minh Intel Personalization | Tùy biến thuật toán đề xuất, quyền riêng tư số điện thoại, chế độ ẩn danh khi lướt danh bạ đối tác | Không (Nội bộ DB) | Phạm Văn Vũ | Trung bình | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (Nội bộ) | /connect-app/me/intel-settings
35 | WBS-V2-035 | Bảo Mật & Cài Đặt Tài Khoản | Trung tâm thông báo đẩy & Lịch hẹn (Notifications) | Tổng hợp thông báo kết nối, tin nhắn mới, lịch hẹn giao thương, phân loại thông báo theo mức độ khẩn | FCM (Bản thử nghiệm) | Phạm Văn Vũ | Cao | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành nội bộ | Passed (In-app) | /connect-app/notifications
36 | WBS-V2-036 | Trải Nghiệm Mobile Toàn Diện | Tối ưu vùng thao tác 1 tay (One-handed Thumb Zone) | Bố trí toàn bộ các nút thao tác chính, thanh điều hướng, action buttons ở nửa dưới màn hình để dễ với tới | Không (Quy chuẩn UI Mobile) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI Rule | Passed (Mobile) | Toàn bộ app giao diện 2
37 | WBS-V2-037 | Trải Nghiệm Mobile Toàn Diện | Tự động tương thích Safe Area & 3 phím điều hướng Android | Đẩy header lùi xuống dưới status bar và đẩy footer/khung chat lên trên 3 nút cảm ứng Android không bị che khuất | Không (CSS env safe-area insets) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI Rule | Passed (Mobile) | Toàn bộ app giao diện 2
38 | WBS-V2-038 | Trải Nghiệm Mobile Toàn Diện | Tự động ẩn Footer / Tab bar khi bàn phím ảo hiển thị | Khi người dùng focus vào bất kỳ ô input / textarea nào, footer tự động ẩn ngay lập tức, không che bàn phím | Không (Focus event + CSS :has) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI Rule | Passed (Mobile) | Toàn bộ app giao diện 2
39 | WBS-V2-039 | Trải Nghiệm Mobile Toàn Diện | Input tìm kiếm không có viền hover (Borderless Search) | Loại bỏ hoàn toàn viền đổi màu khi hover vào ô tìm kiếm, đảm bảo giao diện di động mượt mà không chớp viền | Không (CSS Borderless Rule) | Phạm Văn Vũ | Khẩn cấp | 11/09/2026 |  | 100% | Hoàn thành UI Rule | Passed (Mobile) | Toàn bộ app giao diện 2