## Tiến Độ Toàn Diện ViOne
Mã WBS | Hệ Thống / Nền Tảng | Hạng Mục Công Việc (WBS Item) | Phân Hệ / Chi Tiết Tính Năng | Độ Phức Tạp | Người Phụ Trách (PIC) | Ngày Bắt Đầu | Ngày Hoàn Thành | Tiến Độ (%) | Trạng Thái | Sản Phẩm Đầu Ra / Deliverable
1.0 |  | Khởi Tạo Kiến Trúc Monorepo & Database Schema | Thiết kế 163 bảng Prisma ORM, Multi-Tenant isolation |  | Solution Architect | 01/08/2026 | 15/08/2026 |  | Hoàn Thành
1.1 |  | Phân Hệ Xác Thực & Phân Quyền RBAC | JWT Session, Guard, Multi-Level Permissions |  | Backend Lead | 16/08/2026 | 25/08/2026 |  | Hoàn Thành
1.2 |  | API Vận Hành Doanh Nghiệp (Operations) | Workflow BPMN, Workload Matrix, Attendance GPS, Approvals 3 cấp |  | Senior Backend Dev | 26/08/2026 | 15/09/2026 |  | Hoàn Thành
1.3 |  | API Mạng Lưới Kết Nối & Hộp Thư Chat | Direct Message Threads, Real-time Chat, Matchmaking AI |  | Backend Dev | 16/09/2026 | 25/09/2026 |  | Hoàn Thành
2.0 |  | Dashboard Tổng Quan C-Level & Tài Chính | Thẻ KPI thời gian thực, biểu đồ doanh thu, đối soát dòng tiền |  | Frontend Lead | 01/09/2026 | 10/09/2026 |  | Hoàn Thành
2.1 |  | Phân Hệ Quản Lý Hội Viên & Doanh Nghiệp | Danh bạ doanh nhân, hồ sơ pháp nhân đa công ty, drawer chi tiết |  | Frontend Dev | 11/09/2026 | 18/09/2026 |  | Hoàn Thành
2.2 |  | Sàn Cơ Hội Giao Thương & Sự Kiện B2B | Pipeline cơ hội, sơ đồ chỗ ngồi Cinema Seating Map |  | Frontend Dev | 19/09/2026 | 24/09/2026 |  | Hoàn Thành
2.3 |  | Quy Trình BPMN 2.0 & Workload Heatmap | Kanban drag-drop, checklist nghiệm thu 100%, cảnh báo đỏ >45h |  | Senior Frontend Dev | 25/09/2026 | 28/09/2026 |  | Hoàn Thành
2.4 |  | Chấm Công GPS 50m & Phê Duyệt Chi 3 Cấp | FaceID verification, VietQR 24/7 gạch nợ 1s, khử trùng hóa đơn |  | Senior Frontend Dev | 29/09/2026 | 01/10/2026 |  | Hoàn Thành
3.0 |  | Đại Tu Giao Diện Dark Luxury Obsidian & Gold | Màu nền #0A0A0B, vàng đồng #D8B282, logo vương miện hoàng gia |  | Mobile UI/UX Lead | 26/09/2026 | 30/09/2026 |  | Hoàn Thành
3.1 |  | Màn Đăng Nhập Luxury & OAuth Google/Apple | connect-auth-bg.jpg, translucent inputs, chạm thẻ NFC login |  | Mobile Dev | 01/10/2026 | 01/10/2026 |  | Hoàn Thành
3.2 |  | Executive Home, Hero Card & Editorial Schedule | vba-hero.jpg cover, 3 tab phân đoạn, insight card 15 cơ hội |  | Senior Mobile Dev | 01/10/2026 | 02/10/2026 |  | Hoàn Thành
3.3 |  | Khối Giám Sát Vận Hành Doanh Nghiệp Trên Mobile | 3 Modal tương tác: Chấm công GPS FaceID, Quy trình BPMN, Duyệt chi 3 cấp |  | Senior Mobile Dev | 01/10/2026 | 02/10/2026 |  | Hoàn Thành
3.4 |  | Hộp Thư Messenger 4 Danh Mục & Chat Trực Tiếp | Tất cả (kèm outbox), Chưa đọc, Nhóm, Chờ; Khung chat 0ms |  | Mobile Dev | 02/10/2026 | 02/10/2026 |  | Hoàn Thành
3.5 |  | Danh Thiếp 3D, Radar Chạm Thẻ NFC & Moments | Mã QR chia sẻ danh thiếp số B2B, bảng tin khoảnh khắc giao thương |  | Mobile Dev | 02/10/2026 | 02/10/2026 |  | Hoàn Thành
4.0 |  | Biên Dịch Đóng Gói Standalone Release APK | Gradle assembleRelease, Hermes bytecode, Offline bundle |  | DevOps Engineer | 02/10/2026 | 02/10/2026 |  | Hoàn Thành
4.1 |  | Kiểm Thử Toàn Diện 500+ Use Cases & RESTful API | 34 Automated REST tests pass 100%, TypeScript 0 errors exit code 0 |  | QA Team Lead | 02/10/2026 | 02/10/2026 |  | Hoàn Thành
4.2 |  | Bộ Tài Liệu Chuẩn Hóa HDSD, SRS, Slide, WBS | HDSD PDF ảnh thật, SRS Word 500 UC, Slide PDF trắng chữ đen, Tiến độ WBS |  | Technical Writer & BA | 02/10/2026 | 02/10/2026 |  | Hoàn Thành